АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2019 года                               № 64                                                  п. Весёлый

Об утверждении отчёта за 2018 год

о реализации муниципальной программы

Весёловского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Весёловского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о  реализации  за 2018 год по муниципальной  программе «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах», утверждённой постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 31.10.2013 №  272 «Об утверждении муниципальной  программы  «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Весёловского сельского поселения	                                                           А.Н. Ищенко

Приложение

к  постановлению

администрации

Весёловского сельского поселения

от  04 марта   2019 г № 64

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2018 год.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчётный год.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия по организации эффективной деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Благодаря принятию Программы повысилась готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2018 году результатам.

II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

Основное мероприятие 1.1   Мероприятия по просвещению, обучению по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций:

-  проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Еженедельно проводились сходы в населённых пунктах нашего поселения (на которых присутствовало 883 человека), где проводились беседы с населением на темы «Об информировании населения о мерах пожарной безопасности в зимний период»,  «О ветеринарных правилах содержания свиней и правилах по борьбе и профилактике гриппа птиц в ЛПХ»,  «О недопущении оставления детей без присмотра и предотвращении случаев, представляющих угрозу жизни и здоровью детей», «О запрете выхода на лёд рыбаков и въезда на лёд автомобильного транспорта», «О правилах безопасного поведения на окрепшем льду»,                                                                  что повышает уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основное мероприятие 1.2   Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности муниципальной системы оповещения населения Веселовского сельского поселения.

Обеспечение своевременного эффективного информирования населения об угрозе, возникновении пожаров и происшествий на водных объектах и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность»:

-  снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня оперативности реагирования добровольной пожарной дружины поселения; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях, повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по созданию условий для забора воды:

- улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в ЧС.

Для забора воды в сельском поселении имеются 25 водонапорных башен «Рожновского», которые снабжены пожарными кранами с гайками для отбора воды, и 25 пожарных гидрантов.

Основное мероприятие 2.2    Обучение по пожарной безопасности.

Опубликованы 2 статьи в районной газете «Весёловские вести» (Постановление № 99 от 28.05.2018 года «О введении ОППР в 2018 году» и «Сберечь лес от огня»).

Основное мероприятие 2.3 Расходы на первичные средства пожаротушения.

Приобретено 3 огнетушителя ОП - 4 в здание администрации Весёловского сельского поселения.

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах».

Основное мероприятие 3.1    Расходы по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год, представлены в таблице 1.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2018 году выполнялась в соответствии с планом её реализации. К положительным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы и выполнение запланированных мероприятий, относятся достаточно своевременное финансирование подпрограмм и достаточная степень координации взаимодействия соисполнителей по всем направлениям деятельности.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

профилактическая работа, проведённая с населением, повышает готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

обучение по пожарной безопасности выработало практические навыки по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре;

расходы на первичные средства пожаротушения (приобретено согласно муниципальному контракту 3 огнетушителя ОП – 4), что влияет на предотвра-щение  возникновения чрезвычайных ситуаций;

увеличение расходов по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах повышает оперативные возможности при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 153,986 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2018 году составили в целом по Программе 153,986 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год приведены в таблице № 2.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2018 году в рамках реализации мероприятий Программы выполнены мероприятия, направленные на:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Весёловского сельского поселения;

- поддержание в постоянной готовности и реконструкции системы оповещения населения поселения;

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев;

- повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- улучшить систему информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 3.

Анализ реализации Программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

VI. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы определяется   на основании оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности муниципальной программы с учетом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Весёловского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает степень достижения целевых показателей, степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и степень реализации основных мероприятий программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утверждённое муниципальной программой.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4  равна 1,0.

Вывод: Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сумма

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (1+1+1+1):4 = 1,0

Вывод: Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом =   4/4  =  1,0

Вывод: степень реализации основных мероприятий считается выполненной в полном объёме, является высокой и составляет 100%.

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

4.1.   Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

СРм = Мв/М

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм =  4/4 =  1,0

Вывод: степень реализации основных мероприятий считается выполненной в полном объёме, является высокой и составляет 100%.

4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 153,986/153,986 = 1,0

Вывод: степень соответствия запланированному уровню расхода основных мероприятий является высокой и составляет 100%.

4.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Эис = 1/1 =  1,0

Вывод: эффективность использования средств бюджета является высокой и составляет 100%.

4.4. Бюджетная эффективность реализации программы является высокой и составляет 1.

5. Уровень реализации муниципальной программы оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2

УРпр= 1х0,5+1х0,3+1х0,2 = 1,0

Вывод. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Постановление Администрации Весёловского сельского поселения от 31.10.2013 № 272 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утратило силу с 31.12.2018 года.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2018 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Минимиза-ция социально-го и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенно-го характера, пожаров и происшест-вий на водных объектах | Обеспече-ние эффективного предупреж-дения и ликвидации чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенно-го характера, пожаров и происшествий на водных объектах |  |
| 2 | Мероприятие 1.1. Мероприятия по просвещению, обучению по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалис-тов к действиям при возникнове-нии чрезвычай-ных ситуаций. Провести обучение специалис-тов поселения по вопросам гражданс-кой обороны и чрезвычай-ных ситуаций | Проведение профилакти-ческих мероприя-тий и повышение готовности населения к действиям при возникнове-нии пожаров, чрезвычай-ных ситуаций и происшест-вий на воде. (Опубликованы статьи в газете Весёловские вести «Осторожно! Тонкий лёд!» 01.02.2018г; 31.05.2018г Постановле-ние № 99 от 28.05.2018 года «О введении ОППР в 2018 году»; 05.07.2018г «Сберечь лес от огня» |  |
| 3 | Мероприятие 1.2 Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности муниципальной системы оповещения населения Весёловского сельского поселения | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Своевременное информиро-вание населения об угрозе и возникнове-нии чрезвычай-ных ситуаций. Улучшение системы информиро-вания населения сельского поселения для своевремен-ного доведения информа-ции об угрозе и возникнове-нии ЧС. | Повышение уровня информиро-вания населения об угрозе и возникнове-нии чрезвычай-ных ситуаций (Проведено - 2 кварт. проверки; 2-ежемесячн. проверки) |  |
| 4 | Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспече-ние и повышение уровня пожарной безопасно-сти | Пропаганда среди населения пожарной безопаснос-ти и обучение поведению при пожаре. |  |
| 5 | Мероприятие 2.1. Мероприятия по созданию условий для забора воды | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение рисков возникнове-ния пожаров. | Улучшение оператив-ных возможностей при ликвидации последствий происшест-вий и чрезвычай-ных ситуаций и спасении людей на пожарах. Для забора воды в сельском поселении имеются 25 водонапор-ных башен «Рожновско-го», которые снабжены пожарными кранами с гайками для отбора воды, и 25 пожарных гидрантов. |  |
| 6 | Мероприятие 2.2 Обучение по пожарной безопасности | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение операти-ных возможнос-тей противопо-жарных подразделе-ний при тушении пожаров и спасении людей на пожарах. | Выработка практичес-ких навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. |  |
| 7 | Мероприятие 2.3 Расходы на первичные средства пожаротушения | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение эффектив-ности ликвидации пожаров | Предотвра-щение возникнове-ния чрезвычай-ных ситуаций |  |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение возможных их последствий | Проводи-лась информаци-онно-разъясните-льная работа по предупреж-дению происшест-вий на водных объектах. |  |
| 9 | Мероприятие 3.1 Расходы по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация Весёловского сельского поселения | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение оператив-ных возможнос-тей поисково-спасатель-ных подразделе-ний при ликвидации последст-вий происшест-вий и чрезвычай-ных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | Повышение оператив-ных возможнос-тей при ликвидации последствий происшест-вий и чрезвычай-ных ситуаций и спасении людей, попавших в беду. |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»    за 2018 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 153,986 | 153,986 | 153,986 |
|  | Бюджет поселения | 153,986 | 153,986 | 153,986 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. | Всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по просвещению, обучению по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности муниципальной системы оповещения населения Весёловского сельского поселения |  | - | - | - |
| Подпрограмма 2. | Всего | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  | Бюджет поселения | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по созданию условий для забора воды | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Обучение по пожарной безопасности |  | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Основное мероприятие 2.3 Расходы на первичные средства пожаротушения |  | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| Подпрограмма 3. | Всего | 140,486 | 140,486 | 140,486 |
|  | Бюджет поселения | 140,486 | 140,486 | 140,486 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Расходы по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах |  | 140,486 | 140,486 | 140,485 |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Количество обученных специалистов территориальной подсистемы единой гос. системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Охват населения, оповещаемого на территории сельского поселения муниципальной системы оповещения. | % | 85 | 90 | 90 |  |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Количество выездов на тушение пожаров | шт. | 12 | 14 | 14 |  |
| 4 | Показатель (индикатор) 4. Количество профилактических мероприятий по предотвращению происшествий на воде, в т.ч с использованием СМИ | ед. | 6 | 7 | 7 |  |