АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 78

5 марта 2019 года                                                                             п. Веселый

Об утверждении отчета  о реализации

программы

Веселовского сельского поселения

«Нулевой травматизм» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 №152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации программы Веселовского сельского поселения «Нулевой травматизм» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения.

3.  Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Веселовского

сельского поселения                                                                          А.Н. Ищенко

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского  поселения

от 05.03.2019 №78

ОТЧЕТ

о реализации программы Веселовского сельского поселения

«Нулевой травматизм» по результатам за 2018 год

1. Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год.

В целях обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочем месте, предотвращения несчастных случаев на производстве и обеспечения соответствия оборудования и процессов производства государственным нормативным требованиям по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в рамках реализации программы Веселовского сельского поселения «Нулевой травматизм», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 15.10.2015 №235 (далее - программа) ответственным исполнителем в 2018 году реализован комплекс мероприятий:

- организована работа ответственного за организацию работы по охране труда: постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 09.01.2018 №01 назначены ответственные за обеспечение охраны труда, обеспечено наличие комплекта нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности, проводился анализ действующих локальных нормативных актов по охране труда;

- оборудован уголок по охране труда;

- вопросы состояния условий и охраны труда рассматривались на совещаниях, проводимых руководителем организации;

- проводился вводный инструктаж с вновь принятыми работниками (4 чел.), первичный инструктаж на рабочем месте (19 чел.), один раз в полугодие проводился повторный инструктаж и проверка знания работниками требований охраны труда. Организовано обучение по охране труда 1 чел.;

- прошли медицинский осмотр 12 работников;

- водитель проходил предрейсовые медосмотры.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: обеспечены условия для безопасности и здоровья работников на рабочем месте и отсутствие несчастных случаев на производстве.

На реализацию этих мероприятий в 2018 году бюджетом Веселовского сельского поселения предусмотрено 32,523 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 32,523 тыс. рублей, или 100%.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  программы, сведения о достижении контрольных событий программы.

Реализация основных мероприятий программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2018 год.

По подпрограмме запланирована реализация семи основных мероприятий:

1) Организация работы ответственного за организацию работы по охране труда;

2) Оборудование (обновление) уголка по охране труда;

3) Включение вопросов состояния условий и охраны труда в повестки совещаний, проводимых руководителем организации с заслушиванием руководителей структурных подразделений и ответственного за организацию работы по охране  труда;

4) Обучение по охране труда;

5) Медицинские осмотры (диспансеризация) работников;

6) Проведение специальной оценки условий труда;

7) Проведение технических мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков;

8) Организация проведения контроля за соблюдением норм охраны труда;

9) Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ).

Основные мероприятия исполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий программы приведены в таблице № 1.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию программы.

Средств на реализацию программы в 2018 году запланировано 32,523 тысяч рублей на реализацию основных мероприятий «Обучение по охране труда» и «Медицинские осмотры (диспансеризация) работников». Средства израсходованы в полном объеме.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы отражены в таблице №2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

программы.

В 2018 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) программы:

1) Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда. Запланировано - 0, исполнено -0

2) Количество работников, прошедших обучение по охране труда. Запланировано – 1 , исполнено – 1.

3) Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Запланировано – 0, исполнено – 0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице №3.

### 6. Информация о результатах оценки эффективности программы

Эффективность программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

Степень достижения целевых показателей программы:

1) Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда - 1

2) Количество работников, прошедших обучение по охране труда -1;

3) Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости - 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Бюджетная эффективность реализации программы Веселовского сельского поселения:

- Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 9/9 = 1

Достигнут ожидаемый результат.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 32,523/32,523 = 1

Эффективность использования средств бюджета Веселовского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Веселовского сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Веселовского сельского поселения по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

= 1/1.

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

- Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 1х0,5 + 1х0,3 + 1х0,2 = 1

Уровень реализации программы в отчетном году признается высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Оценка эффективности программы показала, что данная программа вносит определенный вклад в обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем месте, предотвращение несчастных случаев на производстве.

Постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 10.12.2018 №213 утверждена программа Веселовского сельского поселения «Нулевой травматизм». Реализация программы запланирована на 2019 – 2030 годы.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограммы, а также контрольных событий программы  за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Нулевой травматизм» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1 | Организация работы ответственного за организацию работы по охране труда | Ответственный за организацию работы по ОТ | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Повышение уровня организации охраны труда, обеспечение наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, предотвращение несчастных случаев на производстве. | сформирован комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, отсутствие несчастных случаев на производстве. |  |
| 2 | Оборудование (обновление) уголка по охране труда | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | создание системы информирования работников об их правах и обязанностях в области охраны труда, о принятых нормативных правовых актах по трудовому законодательству, т. е. пропаганда вопросов трудового законодательства. | создана система информирования работников об их правах и обязанностях в области охраны труда, о принятых нормативных правовых актах по трудовому законодательству, т. е. пропаганда вопросов трудового законодательства. |  |
| 3 | Включение вопросов состояния условий и охраны труда в повестки совещаний, проводимых руководителем организации с заслушиванием руководителей структурных подразделений и ответственного за организацию работы по охране труда | Ответственный за организацию работы по ОТ | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | На совещании довести информацию о состоянии условий и охраны труда в Администрации Веселовского сельского поселения | Была доведена информация о состоянии условий и охраны труда в Администрации Веселовского сельского поселения, |  |
| 4 | Обучение по охране труда | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, Организация обучения руководителя и специалистов организации | Проведено: вводный инструктаж - 4 чел., первичный инструктаж на рабочем месте -19 чел.. Обучение по охране труда – 1 чел. |  |
| 5 | Медицинские осмотры (диспансеризация) работников | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Организация диспансеризации муниципальных служащих, предрейсового медосмотра водителя | Диспансеризацию прошли – 12 чел. Водитель проходил предрейсовый медосмотр. |  |
| 6 | Проведение специальной оценки условий труда | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Организовать работу по специальной оценке условий труда | Не проводилось | Спец. оценка всех рабочих мест проведена ранее |
| 7 | Проведение технических мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков | Ответственный за организацию работы по ОТ | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Устройство новых и реконструкция имеющихся установок кондиционирования воздуха, приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в соответствие с действующими нормами | Не проводилась | Не было надобности |
| 8 | Организация проведения контроля за соблюдением норм охраны труда | Глава Администрации Веселовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Выявление отклонений от требований охраны труда с принятием необходимых мер по их устранению. | Отклонений от требований охраны труда не выявлено |  |
| 9 | Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Обеспечение специальной одеждой уборщика служебных помещений, водителя. | За счет средств спонсоров обеспечены специальной одеждой уборщик служебных помещений и водитель |  |

Таблица №2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа | Всего | 32,523 | 32,523 | 32,523 |
|  | Бюджет поселения | 32,523 | 32,523 | 32,523 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. Организация работы ответственного за организацию работы по охране труда | Всего, <3> | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.Назначение ответственного за организацию работы по охране труда |  |  |  |  |
| 1.2.Анализ информации о состоянии условий и охраны труда в организации |  |  |  |  |
| 1.3.Обеспечение наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности (далее – НПА по охране труда) |  |  |  |  |
| 1.4.Составление перечня имеющихся НПА по охране труда |  |  |  |  |
| 1.5.Оценка актуальности имеющихся НПА по охране труда |  |  |  |  |
| 1.6.Организация совещаний по охране труда |  |  |  |  |
| 1.7.Осуществление контроля за соблюдением работниками требований охраны труда |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Оборудование (обновление) уголка по охране труда |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. Включение вопросов состояния условий и охраны труда в повестки совещаний, проводимых руководителем организации с заслушиванием руководителей структурных подразделений и ответственного за организацию работы по охране труда |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4. Обучение по охране труда |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4.1.Проведение вводного инструктажа |  |  |  |  |
| 4.2.Проведение первичного инструктажа на рабочем месте |  |  |  |  |
| 4.3.Проведение повторного инструктажа |  |  |  |  |
| 4.4.Проведение внепланового инструктажа |  |  |  |  |
| 4.5.Проведение целевого инструктажа |  |  |  |  |
| 4.6.Организация обучения руководителя организации, руководителей структурных подразделений, лиц, ответственных за организацию работы по охране труда, в объеме должностных обязанностей в аккредитованных обучающих организациях |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Основное мероприятие 5. Медицинские осмотры (диспансеризация) работников |  | 30,023 | 30,023 | 30,023 |
| 5.1.Составление контингента работников, подлежащих периодическим осмотрам (диспансеризации) |  |  |  |  |
| 5.2.Заключение договора с медицинской организацией о проведение медицинских осмотров (диспансеризации) |  |  |  |  |
| 5.3.Составление поименных списков, разработанных контингентов работников, подлежащих периодическим осмотрам (диспансеризации) |  |  |  |  |
| 5.4.Получение от медицинской организации заключительного акта и обеспечение его хранения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. Проведение специальной оценки условий труда |  | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.Реализация мероприятий, разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7. Проведение технических мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.Устройство новых и реконструкция имеющихся установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений |  |  |  |  |
| 7.2.Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими нормами |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8. Организация проведения контроля за соблюдением норм охраны труда |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.Оценка потребности работников в СИЗ с учетом их пола, роста, размеров, а также характера и условий выполняемой ими работы |  |  |  |  |
| 9.2.Приобретение СИЗ |  |  |  |  |
| 9.3.Организация выдачи СИЗ работникам и ведения личных карточек учёта выдачи СИЗ |  |  |  |  |
| 9.4.Контроль за обязательным применением работниками СИЗ |  |  |  |  |

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Нулевой травматизм» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда. | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество работников, прошедших обучение по охране труда. | человек | 0 | 1 | 1 |  |
| 3. | Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | процент | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица №4

Отчет

об исполнении плана  реализации программы  Веселовского сельского поселения

«Нулевой травматизм» за 2018 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предус-мотрено сводной бюджет. роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Нулевой травматизм» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы ответственного за организацию работы по охране труда | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. |  | 01.01.18 | 15.01.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Назначение ответственного за организацию работы по охране труда | Руководитель | Назначены ответственные за обеспечение охраны труда, осуществляется контроль за соблюдением работниками требований охраны труда. | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Анализ информации о состоянии условий и охраны труда в организации | Отв. за организ. работы по ОТ |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Обеспечение наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности (далее – НПА по охране труда) | специалист | сформирован комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, отсутствие несчастных случаев на производстве | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Организация совещаний по охране труда | Отв. за организ. работы по ОТ |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Осуществление контроля за соблюдением работниками требований охраны труда | Отв. за организ. работы по ОТ | Ведется постоянный контроль. | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Оборудование (обновление) уголка по охране труда | специалист | создана система информирования работников об их правах и обязанностях в области охраны труда, о принятых нормативных правовых актах по трудовому законодательству, т. е. пропаганда вопросов трудового законодательства. | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Включение вопросов состояния условий и охраны труда в повестки совещаний, проводимых руководителем организации с заслушиванием руководителей структурных подразделений и ответственного за организацию работы по охране труда | Отв. за организ. работы по ОТ |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Обучение по охране труда | специалист |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 4.1 | Проведение вводного инструктажа | специалист | Проведен вводный инструктаж - 4 чел. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Проведение первичного инструктажа на рабочем месте | специалист | Проведен первичный инструктаж на рабочем месте -19 чел. | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Проведение повторного инструктажа | специалист | Проведен повторный инструктаж 22 чел. |  |  | 0 | 0 | 0 | . |
| 4.4 | Проведение внепланового инструктажа | Отв. за организ. работы по ОТ |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Проведение целевого инструктажа | Отв. за организ. работы по ОТ |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6 | Организация обучения руководителя организации, руководителей структурных подразделений, лиц, ответственных за организацию работы по охране труда, в объеме должностных обязанностей в аккредитованных обучающих организациях | специалист | Прошел обучение по охране труда начальник секора Вертепа В.И. | 01.01.18 | 31.12.18 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 5. | Медицинские осмотры (диспансеризация) работников | специалист | Прошли диспансеризацию 11 муниципальных служащих, водитель прошел периодический медосмотр, водитель проходит предрейсовый медосмотр | 01.01.18 | 31.12.18 | 30,023 | 30,023 | 30,023 |  |
| 5.1. | Составление контингента работников, подлежащих периодическим осмотрам (диспансеризации) | специалист | Определен контингент работников, подлежащих периодическим осмотрам | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2. | Заключение договора с медицинской организацией о проведение медицинских осмотров (диспансеризации) | специалист | Заключен договор с МБУЗ «Веселовская ЦРБ» на предрейсовый медосмотр водителя. Заключен договор с ООО «Гиппократ» на диспансеризацию | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. | Составление поименных списков, разработанных контингентов работников, подлежащих периодическим осмотрам (диспансеризации) | специалист | Составлен список на диспансеризацию | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.5. | Получение от медицинской организации заключительного акта и обеспечение его хранения | специалист | Получены акты | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Проведение специальной оценки условий труда | специалист | Не проводилась | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1. | Реализация мероприятий, разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда | Отв. за организ. работы по ОТ |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Проведение технических мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков | Отв. за организ. работы по ОТ |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 1,0 | 1,0 | 0 |  |
| 7.1. | Устройство новых и реконструкция имеющихся установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений | Отв. за организ. работы по ОТ |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2. | Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими нормами | Отв. за организ. работы по ОТ | Уровень естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников поддерживается в соответствии с действующими нормами | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Организация проведения контроля за соблюдением норм охраны труда | Отв. за организ. работы по ОТ | Ведется постоянный контроль | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) | Отв. за организ. работы по ОТ |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.1. | Оценка потребности работников в СИЗ с учетом их пола, роста, размеров, а также характера и условий выполняемой ими работы | специалист |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.2. | Приобретение СИЗ, имеющих сертификат или декларацию соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям безопасности | специалист | Приобретено за счет спонсоров | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.3. | Организация выдачи СИЗ работникам и ведения личных карточек учёта выдачи СИЗ | специалист |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.4. | Контроль за обязательным применением работниками СИЗ | Отв. за организ. работы по ОТ |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 32,523 | 32,523 | 32,523 |  |