**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июля 2018 года № 126-а п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за первое полугодие 2018 года

 В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 08.02.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за первое полугодие 2018 года, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2017№188 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Приложение

к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 05.07.2018 № 126-а

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за первое полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Расходывнебюджетных средств | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///D%3A%5CUser%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%202010-2012%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2020%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D0%9A%20%21%21%21.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D%3A%5CUser%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%202010-2012%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202014-2020%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D0%9A%20%21%21%21.docx#Par1414) | предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2014-2020 годы)» |
| Основное мероприятие 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности |
| 1.1. | Основное мероприятие:Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения  | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме.  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7486,6 | 4518,4 | 305,0 | 200,2 | Заключено54 контракта на сумму2899,9  |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме.Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по итогам первого полугодия 2018г. составила 26412,6 руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 100,4 процента. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4250,2 | 1941,4 | 26,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В первом полугодии 2018г. был проведен текущий ремонт фасада здания Веселовского СДК на сумму 1647,1тыс. руб. Расходы на охрану и пожарные мероприятия составили 33,0 тыс. руб., в т. ч.:расходы на техническое обслуживание АПС-9,0 тыс. руб. Услуги по охране имущества-24,0 тыс. руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3067,1 | 2517,9 | 60,0 | 45,6 |  |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Налог на имущество и земельный налог перечислены в полном объеме и в установленные сроки. Расходы по имущественному налогу составили 11,8 тыс. руб., по земельному налогу 11,7 тыс. руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 38,0 | 23,9 | 30,0 | 6,2 |  |
| 1.1.4. | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В течение первого полугодия 2018 г. были приобретены МЗ в общей сумме на 82,0 тыс. руб., из них: на приобретение хоз. Товаров 32,9 тыс. руб.; канц. товаров 13,9 тыс. руб.; на приобретение угля 35,2 тыс. руб. (4тонны). Были приобретены ОС в сумме на 101,6 тыс. руб., в том числе световое оборудование для дискотек на сумму 30,4 тыс. руб.: МФУ (2 шт.) на 27,5 тыс.; монитор 7,7 тыс. руб.; бытовая техника на 16,4 тыс. руб.; огнетушители (5 шт.) на 3,8 тыс. руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 131,3 | 35,2 | 189,0 | 148,4 |  |