

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июля 2018 года № 126-а п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за первое полугодие 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 08.02.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за первое полугодие 2018 года, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2017№188 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Веселовского

сельского поселения А.Н.Ищенко

Приложение

к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 05.07.2018 № 126-а

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за первое полугодие 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Расходывнебюджетных средств | | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\User\Документы\Документы%20для%20учреждения\ПРОГРАММА%202010-2012\Программа%202014-2020\Отчет%20о%20реализации%20Донской%20ДК%20!!!.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\User\Документы\Документы%20для%20учреждения\ПРОГРАММА%202010-2012\Программа%202014-2020\Отчет%20о%20реализации%20Донской%20ДК%20!!!.docx#Par1414) | предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату | | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2014-2020 годы)» | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | | Развитие культурно-досуговой деятельности | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | 7486,6 | 4518,4 | | 305,0 | | 200,2 | Заключено  54 контракта на сумму  2899,9 | |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме.  Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по итогам первого полугодия 2018г. составила 26412,6  руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 100,4 процента. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | 4250,2 | 1941,4 | | 26,0 | | 0,0 |  | |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В первом полугодии 2018г. был проведен текущий ремонт фасада здания Веселовского СДК на сумму 1647,1тыс. руб. Расходы на охрану и пожарные мероприятия составили 33,0 тыс. руб., в т. ч.:расходы на техническое обслуживание АПС-9,0 тыс. руб. Услуги по охране имущества-24,0 тыс. руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | 3067,1 | 2517,9 | | 60,0 | | 45,6 |  | |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Налог на имущество и земельный налог перечислены в полном объеме и в установленные сроки. Расходы по имущественному налогу составили 11,8 тыс. руб., по земельному налогу 11,7 тыс. руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | 38,0 | 23,9 | | 30,0 | | 6,2 |  | |
| 1.1.4. | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В течение первого полугодия 2018 г. были приобретены МЗ в общей сумме на 82,0 тыс. руб., из них:  на приобретение хоз. Товаров 32,9 тыс. руб.; канц. товаров 13,9 тыс. руб.; на приобретение угля 35,2 тыс. руб. (4тонны). Были приобретены ОС в сумме на 101,6 тыс. руб., в том числе световое оборудование для дискотек на сумму 30,4 тыс. руб.: МФУ (2 шт.) на 27,5 тыс.; монитор 7,7 тыс. руб.; бытовая техника на 16,4 тыс. руб.; огнетушители (5 шт.) на 3,8 тыс. руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | | 131,3 | 35,2 | | 189,0 | | 148,4 |  | |