АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля 2018 года                       № 43                                       п. Весёлый

Об утверждении отчёта об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Развитие

физической культуры и спорта» за   2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2016 г № 174 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Весёловского

сельского поселения                                                     А.Н. Ищенко

Приложение к    постановлению

администрации Веселовского сельского поселения

от 21   февраля    2018  г. № 43

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической

культуры и спорта» за 2017 год.

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотре-но муниципаль-ной программой | Предус-мотре-но свод-ной бюджет.роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |  | Ведущий специалист администрации Весёловского сельского поселения Клименко В.В. | Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения; оздоровление населения поселения. Численность занимающихся физической культурой и спортом в сельском поселении составляет 3974 человек. |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | - |
| 1..2. | Основное мероприятие: физическое воспитание населения Весёловского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий. |  | Ведущий специалист администрации Весёловского сельского поселения Клименко В.В. | В целях пропаганды здорового образа жизни, проводились спортивные мероприятия среди школьников и молодёжи, на призы главы Весёловского сельского поселения, по мини-футболу, настольному теннису, дзюдо. Количество спортивных мероприятий проведённых в 2017 году – 7, в них приняло участие – 260 человек. |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | - |
| 1..3. | Контрольное событие программы Утверждение календарного плана спортивных мероприятий на территории Весёловского сельского поселения |  | Ведущий специалист администрации Весёловского сельского поселения Клименко В.В. | Реализация календарного плана спортивных мероприятий. |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист администрации Весёловского сельского поселения Клименко В.В. |  | Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | - |