АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 48

21 февраля 2018 года                                                                             п. Веселый

Об утверждении отчета  о реализации

муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 08.02.2018 №29 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения.

3.  Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Веселовского

сельского поселения                                                                          А.Н. Ищенко

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского  поселения

от 21.02.2018 № 48

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика» по результатам за 2017 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Администрацией Веселовского сельского поселения на 2017 год утверждена муниципальная программа «Муниципальная политика», включающая в себя подпрограмму «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления», реализация которой нацелена на:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении;

- совершенствование организации муниципальной службы в  Веселовском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия, не требующие финансирования:

- внедрение разработанных Правительство Ростовской области методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы;

- изучение нормативов штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений, оптимизация штатной численности в соответствии с нормативами;

- повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие посещали семинары и конференции, в том числе и в режиме видеосвязи по разным направлениям деятельности.

Глава Администрации Веселовского сельского поселения принимал участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

В целях повышения престижа муниципальной службы и укрепления кадрового потенциала:

- в соответствии с графиком проведена аттестация 5 муниципальных служащих. По результатам аттестации все аттестуемые соответствуют замещаемой должности;

- все муниципальные служащие предоставили отчет о результатах деятельности за 2017 год согласно Положению по осуществлению ежегодных отчетов муниципальных служащих;

- в соответствии с  постановлением от 09.02.2015 №32 «О порядке выплаты единовременной материальной помощи муниципальным служащим, находящимся в особой жизненной ситуации» одному муниципальному служащему оказана материальная помощь.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Новые Зори Маныча» печатались нормативно-правовые акты и иные информационные материалы.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: повысилась эффективность деятельности Администрации Веселовского сельского поселения; повысилось качество кадрового обеспечения Администрации Веселовского сельского поселения. Увольнений с муниципальной службы в связи с нарушением трудовой дисциплины или утратой доверия за истекший период не было.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, отражены в таблице 1.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2017 год.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» запланирована реализация четырех основных мероприятий:

1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы»;

1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»

1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих»

1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Веселовского сельского поселения.

1.5. Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения.

1.6. Участие в деятельности Совета муниципальных образований.

Основные мероприятия исполнены в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2017 году отражено в таблице 2.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В целях совершенствования правовой и методической основы муниципальной службы и противодействия коррупции в Администрации Веселовского сельского поселения применялись на практике методические рекомендации Правительства Ростовской области:

- по вопросам прекращения трудового договора с муниципальным служащим, перевода муниципального служащего на другую должность;

- по вопросам консультирования муниципальных служащих и работников по правовым и иным вопросам муниципальной службы и трудового законодательства и др.

Проведен анализ нормативных правовых документов в части соответствия с действующим законодательством.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году запланировано 102,8 тысяч рублей на реализацию основного мероприятия «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих», «Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения» и «Участие в деятельности Совета муниципальных образований ростовской области». Средства израсходованы в полном объеме.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы отражены в таблице 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2017 году было запланировано достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления». Проведен социологический опрос на предмет оценки населением эффективности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения. В опросе участвовало 275 респондентов. Положительно и скорее положительно ответили 89%, Значение показателя меньше запланированного на 0,4;

- «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30  лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3-х лет». Показатель достигнут.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса». Конкурсы на замещение вакантных должностей не проводились. Показатель достигнут;

- «Доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования». Прошли обучение 7 муниципальных служащих, что составило 63%. Показатель превысил плановое значение.

- «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование». Плановое значение показателя достигнуто в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение финансового года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», согласно:

1. Постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 13.02.2017 №50 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 №275 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика». (Добавлено 50,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих»).

2. Постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2017 №211 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 №275 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика». (Корректировка плановых значений в соответствии с бюджетом поселения).

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в   социально-экономическое развитие Веселовского сельского поселения: повышается эффективность деятельности Администрации Веселовского сельского поселения; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2017 №190 утвержден план реализации на 2018 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | 87,2 | 89,4 | 89 |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 0 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 8 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципального управления | проценты | - | - | - | - |
| 1.5. | Доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 0 | 18 | 63 |  |
| 1.6. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 8 | 8 | 9 |  |
| 1.7. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 83 | 82 | 82 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления, противодействие коррупции | - |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | В целях совершенствования уровня дополнительного профессионального образования 7 чел. прошли повышение квалификации, 8 муниципальных служащих приняли участие в обучающих семинарах, из них 3 – в обучающих вебинарах |  |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Штатная численность соответствует нормативам |  |
| 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органа местного самоуправления | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2107 | 31.12.2017 | повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Проведена аттестация 5 муниципальных служащих согласно графику. Аттестация показала: соответствуют замещаемой должности. | - |
| 1.5 | Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение доверия населения к органу местного самоуправления. | По результатам социологического опроса положительно и скорее положительно оценили деятельность Администрации Веселовского сельского поселения 89% респондентов. |  |
| 1.6 | Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Глава Веселовского сельского поселения А.Н. Ищенко | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | получение информационной, методической, консультационной помощи в решении вопросов, направленных на развитие органа местного самоуправления | Глава Веселовского сельского поселения принял участие в заседании Совета муниципальных образований. |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 102,8 | 102,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 102,8 | 102,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | всего | 102,8 | 102,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 102,8 | 102,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 44,6 | 44,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 44,6 | 44,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения | всего | 28,2 | 28,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 28,2 | 28,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 6 | Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |