АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 февраля  2018года                          №59                                          п. Веселый

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 08.02.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»», согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Веселовского сельского поселения

- Глава Веселовского

- сельского поселения						                А.Н.Ищенко

Приложение

к постановлению

Администрации Веселовского сельского

Поселения от 21.02.2018 №59

Отчет

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

Раздел 1

Результаты реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Развитие культуры», достигнутые в 2017 году

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» (далее Программа), утвержденная постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 года   № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»  была принята с целью создания условий для сохранения традиций, объектов культурного наследия, формирования единого культурного пространства и дальнейшего развития культурного потенциала Веселовского сельского поселения.

Выполнение Программы в отчетном году осуществлялось путем реализации следующих программных мероприятий:

Развитие культурно-досуговой деятельности;

В течение 2017 года в рамках реализации программного мероприятия были проведены мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, развлекательные программы, вечера отдыха, дискотеки, праздничные и тематические концертные программы, а также мероприятия, направленные на борьбу с асоциальными явлениями. Увеличилось количество любительских творческих коллективов и кружков. Выросло количество проведенных культурно-массовых мероприятий. МБУК «Весёловский СДК» принимал активное участие и проводил различные культурно-досуговые мероприятия в сельских Домах культуры, школах, реабилитационном центре «Солнышко», организациях и учреждениях   Весёловского сельского поселения и Весёловского района. Творческие коллективы МБУК «Веселовский СДК» принимали активное участие в мероприятиях поселкового, районного и областного уровней, что подтверждается многочисленными грамотами и благодарственными письмами. Деятельность учреждения в 2017 году была направлена на создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей посёлка, единого культурного и информационного пространства, совершенствование культурно-досуговой деятельности.

Одним из приоритетных направлений является работа по содействию сохранения и развития самобытных национальных культур, местных культурных традиций и особенностей.

По данному направлению проведено 37 мероприятий, присутствовало 9991 человек.

В связи с политической сложной ситуацией в стране важнейшим приоритетным направлением является работа по патриотическому воспитанию населения. Поведено 77 мероприятий, присутствующих – 11342 человек.

Весёловским СДК ведётся работа по профилактике асоциальных явлений в обществе и формированию здорового образа жизни – проведено 86 мероприятий, присутствовало – 1889 человек.

Так же активно ведётся работа с детьми и молодёжью посёлка Весёлый и Весёловского сельского поселения: проведено – 301 мероприятий, присутствующих – 16731 человек.

Работа с детьми-сиротами: проведено 19 мероприятия, присутствующих – 279 человек.

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности – проведено 26 мероприятий, присутствовало 1188 человек.

Работа с пожилыми и ветеранами: проведено 34 мероприятий, присутствовало – 1189 человек.

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья – 41 мероприятий, присутствующих - 1020 человека.

Работа с семьями - 36 мероприятий, присутствующих 6465 человека.

Мероприятия, посвящённые году экологии: проведено 20 мероприятий, присутствующих 995 человек.

Раздел 2

Результаты реализации основного мероприятия в разрезе

подпрограммы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от              16.11.2015 года № 149 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2017 год.

Программа включает в себя подпрограмму «Развитие культуры (2014-2020)». Для достижения намеченных целей и решения задач Программы в отчетном периоде, в подпрограмме «Развитие культуры» были предусмотрены   следующие основные мероприятия:

  - Развитие культурно-досуговой деятельности.

Это мероприятие включает в себя:

1.1. Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального  учреждения культуры Веселовского сельского поселения, в том числе:

- содержание кадровых ресурсов:

областной бюджет – 104,2 тыс. руб.,

местный бюджет   – 3502,3 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.,

итого: 3606,5 тыс. руб.

- обеспечение текущего функционирования учреждений культуры:

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

местный бюджет   – 2930,8 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 66,0 тыс. руб.,

итого: 2996,8 тыс. руб.,

- обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры:

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

местный бюджет   – 137,9 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 138,6 тыс. руб.,

итого: 276,5 тыс. руб.

общий объем финансирования Основного мероприятия 1 составил: 6879,8 тыс. руб.;

1.2. Ежегодное проведение культурно-досуговых мероприятий и предоставление услуг по организации деятельности клубных формирований, сведения об исполнении которых представлены в таблице №5.

2. Развитие материально-технической базы сферы культуры.

Решение задачи по улучшению материально-технической базы учреждения культуры предполагает реализацию основного мероприятия «Развитие материально-технической базы сферы культуры». Так в рамках данного мероприятия в 2017 году из бюджета Веселовского сельского поселения была выделена целевая субсидия в размере 120,0 тыс. руб. на приобретение объектов основных средств (широкоформатный проектор 1 шт. и вокальная радиосистема с микрофоном 3шт.).  Сведения о расходах бюджета поселения на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «развитие культуры» приведены в таблице №4.

Раздел 3

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации Программы предусмотрено принятие мер правового регулирования.

Для реализации мероприятий Программы в 2017 году были приняты:

- Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 30 марта 2017 года № 88 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 29.04.2013 № 129а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Веселовском сельском поселении» В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» обеспечивался поэтапный рост оплаты труда работников учреждения. Их заработная плата была приведена к средней заработной плате в Ростовской области и по состоянию на 01.01.2018 года составила 22650,0 тысяч рублей. Вместе с этим улучшилось качество предоставляемых услуг, а их количество превысило плановые показатели муниципального задания.

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в таблице №3.

Раздел 4

Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

За 2017 год плановый объем финансирования Программы составил:   6999,8 тыс. рублей, (100% исполнения), в том числе: областной бюджет – 104,2 тыс. рублей; местный бюджет – 6691,0 тыс. рублей; внебюджетные источники- 204,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.

Развитие культурно-досуговой деятельности;

На обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения запланировано всего 6879,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет –

104,2 тыс. руб.; местный бюджет – 6691,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 204,6 тыс. руб. Фактически освоено всего 6879,8 тыс. руб. 100%), в том числе: областной бюджет – 104,2 тыс. руб.; местный – 6691,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 204,6 тыс. руб. На Содержание кадровых ресурсов всего – 3606,5 тыс. руб.; областной – 104,2 тыс. руб.; местный – 3502,3 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. Фактически освоено всего 3606,5 тыс. руб. (100%); областной – 104,2 тыс. руб.; местный- 3502,3 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

На Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры запланировано всего – 2996,8 тыс. руб.; областной – 0,0 тыс. руб.; местный – 2930,8 тыс. руб.; внебюджетные источники – 66,0 тыс. руб. Фактически освоено всего 2996,8 тыс. руб. (100%); областной – 0,0 тыс. руб.; местный- 2930,8 тыс. руб.; внебюджетные источники – 66,0 тыс. руб. б.

В том числе расходы за счет бюджетных средств на текущий ремонт зданий составили 935,2 тыс. руб. Были выполнены работы по текущему ремонту кровли и потолков в Веселовском СДК на сумму 591,0 тыс. руб. и текущий ремонт кровли Проциковского СК  на сумму 344,2 тыс. руб. Расходы на охрану и противопожарные мероприятия за 2017 год составили 424,3 тыс. руб. Была проведена огнезащитная обработка зданий на сумму 86,2 тыс. руб. в том числе: Веселовский СДК – 32,0 тыс. руб., тыс. руб. Каракашевский СДК-38,0 тыс. руб., Проциковский СК – 16,2 тыс. руб. Расходы на техническое обслуживание АПС за 2017г. составили 24,0 тыс. руб. На ремонт АПС в зданиях МБУК «Веселовский СДК» было потрачено 132,3 тыс. руб., в Каракашевском СДК-44,7 тыс. руб.; в В. Хомутецком СДК-78,1 тыс. руб.; в Проциковском СК-9,5 тыс. руб. На ремонт системы оповещения и эвакуации людей при пожаре было израсходовано 42,0 тыс. руб., в том числе: Проциковский СК-19,1 тыс. руб.; Каракашевский СДК-6,7 тыс. руб.; Веселовский СДК-13,2 тыс. руб.; В. Хомутецкий СДК-3,0 тыс. руб.; На монтаж системы аварийного освещения было израсходовано 58,8 тыс. руб. в том числе: В.Хомутецкий СДК-13,2 тыс. руб.; Проциковский СК-11,5 тыс. руб.; Веселовский СДК- 15,3 тыс. руб.; Каракашевский СДК-18,8 тыс. руб. на монтаж противопожарной двери в Каракашевском СДК было израсходовано 33,0 тыс. руб. На услуги по охране имущества МБУК «Веселовский СДК» было потрачено 48,0 тыс. руб. Расходы на проведение мероприятий составили 99,0 тыс. руб. (праздничный фейерверк к 9 мая).

На Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры запланировано всего 276,5 тыс. руб.; областной – 0,0 тыс. руб.; местный 137,9 тыс. руб.; внебюджетные источники - 138,6 тыс. руб. Мероприятия выполнены в полном объеме. В том числе за счет внебюджетных средств были приобретены следующие основные средства: компьютер в сборе - 25,4 тыс. руб.; ноутбук - 29,3 тыс. руб.; наушники - 4,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 2

Развитие материально-технической базы сферы культуры;

Из бюджета Веселовского сельского поселения была выделена субсидия 120,0 тыс. руб. на приобретение музыкального оборудования. На эти средства было приобретено следующее оборудование: широкоформатный проектор - 30,0 тыс. руб. (1 шт.); вокальная радиосистема с микрофоном (3 шт.) - 90,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах  областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников отражены в таблице № 4.

Раздел 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Программы

Результативность реализации Программы определяется достижением следующих плановых значений показателей (индикаторов):

- количество культурно-досуговых формирований;

- количество участников культурно-досуговых формирований;

- количество формирований самодеятельного народного творчества;

- количество участников формирований самодеятельного народного

творчества;

- общее количество культурно-досуговых мероприятий (в зрительных

залах и на открытых площадках);

- общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых

площадках);

- количество культурно-досуговых мероприятий в зрительных залах;

- количество посетителей в зрительных залах;

- количество платных мероприятий;

- соотношение средней заработной платы работников учреждений

культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

В 2017 году количество культурно-досуговых формирований – 31 шт. Число участников составило 319 человек. За период всего 2017 года в МБУК «Веселовский СДК» было проведено 584 мероприятий, на которых присутствовало 46836 человек, что на 4 мероприятия больше по сравнению с 2016 годом. На 235 человек увеличилось и общее количество посетителей в зрительных залах и на открытых площадках. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» обеспечивался поэтапный рост оплаты труда работников учреждения. Их заработная плата была приведена к средней заработной плате в Ростовской области и по состоянию на 01.01.2018 года составила 22650,0 тысяч рублей. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 99,3 процентов. Вместе с этим улучшилось качество предоставляемых услуг, а их количество превысило плановые показатели муниципального задания.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице №1.

Раздел 6

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в Программу

В связи с необходимостью корректировки разделов Программы и объемов финансирования программных мероприятий, в целях повышения эффективности бюджетных расходов поселения, в течение 2017 финансового года в Программу вносились следующие изменения:

- Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 28.04.17 года № 94 «О внесении изменений в приложении 1 к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 г. № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 31.05.17 года № 108 «О внесении изменений в приложении 1 к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 28.09.17 года № 166 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 14.12.17 года № 200 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

- Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.17 года № 212 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»;

Раздел 7

Предложения по дальнейшей реализации Программы

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- увеличивать численность любительских творческих коллективов,    кружков, клубов по интересам различной направленности;

- обеспечивать дальнейший рост количества различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- обеспечивать более широкий охват населения культурным досугом и отдыхом;

- повышать качество проводимых мероприятий и оказываемых учреждениями культуры услуг;

- обеспечивать дальнейшее повышение доступности культурных ценностей для жителей Веселовского сельского поселения;

-  обеспечивать исполнение пунктов Постановления Администрации Веселовского сельского поселения от 30 марта 2017 г. №88 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 29.04.2013 № 129а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Веселовском сельском поселении».

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области, в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Раздел 8

Оценка эффективности результатов реализации Программы

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица № 5).

Эффективность реализации Программы определяется, согласно Приложению № 3 к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 08.04.2010 г № 53:

Fin      Fin          Fin

1         2               n

----- + ----- + …..-----

Nin      Nin         Nin

1           2                    n

Е = ------------------------------- х 100%,

Sin

где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

Fin   -  фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

1

Nin   -  нормативный индикатор, утвержденный Программой;

1

Sin   -   количество (сумма) индикаторов Программы.

Таким образом,

Fin      Fin          Fin

1         2               n

----- + ----- + …..-----

Nin      Nin         Nin

1           2                    n

Е = ------------------------------- * 100% =

Sin

100+100+100+100+100,7+100,5+100,8+100+100

________________________________________   *  100     =    100,2%

9

Анализ реализации Программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100,2% процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты в полном объеме.

- Таблица №1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального учреждения Веселовского сельского поселения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие культуры (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество культурно-досуговых формирований | шт. | МБУК «Веселовский СДК» | 31 | 31 | 31 | Плановое значение достигнуто за счет оптимизации расписания работы, существующих культурно-досуговых формирований. |
| 1.2 | Количество участников культурно-досуговых формирований | чел. | МБУК «Веселовский СДК» | 319 | 319 | 319 | Плановое значение достигнуто за счет активного привлечения населения к культурно-массовой работе. |
| 1.3 | Количество формирований самодеятельного народного творчества | шт. | МБУК «Веселовский СДК» | 18 | 18 | 18 | Плановое значение достигнуто за счет проведенных работ по разъяснению значимости коллективов самодеятельного народного творчества в культурной жизни поселения. |
| 1.4 | Количество участников формирований самодеятельного народного творчества | чел. | МБУК «Веселовский СДК» | 151 | 151 | 151 | Плановое значение достигнуто за счет активного привлечения населения к культурно-массовой работе. |
| 1.5 | Общее количество культурно-досуговых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках) | шт. | МБУК «Веселовский СДК» | 580 | 580 | 584 | Превышение планового значения достигнуто за счет увеличения заказных мероприятий. |
| 1.6 | Общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых площадках) | чел. | МБУК «Веселовский СДК» | 46601 | 46601 | 46836 | Превышение планового значения достигнуто за счет повышения качества проводимых мероприятий, за счет проведения рекламных мероприятий. |
| 1.7 | Количество культурно-досуговых мероприятий в зрительных залах | шт. | МБУК «Веселовский СДК» | 398 | 398 | 401 | Превышение планового значения достигнуто за счет увеличения заказных мероприятий. |
| 1.8 | Количество посетителей в зрительных залах | чел. | МБУК «Веселовский СДК» | 28488 | 28488 | 28488 | Плановое значение достигнуто за счет активного привлечения населения к культурно-массовым мероприятиям, за счет активной рекламы. |
| 1.9 | Количество платных мероприятий | шт. | МБУК «Веселовский СДК» | 70 | 70 | 70 | Плановое значение достигнуто за счет активного привлечения населения к культурно-массовым мероприятиям, за счет активной рекламы. |
| 1.10 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области. | проц. | МБУК «Веселовский СДК» | 74,7 | 99,3 | 99,3 | Плановое значение достигнуто за счет оптимизации штатной численности учреждения |

- \

- Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс.руб.) | достигнутые (тыс.руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие культуры (2014-2020 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 6879,8 | 6879,8 |  |
| 2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 01.01.2017 г. | 31.12.2017 г. | 120,0 | 120,0 | Х |
|  | Итого по подпрограмме: | Х | Х | Х | Х | Х | 6999,8 | 6999,8 | Х |

- Таблица № 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 | -Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 28.04.17 года № 94 «О внесении изменений в приложении 1 к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 г. № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие ультуры»; - Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 28.09.17 года № 166 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры»; - Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 14.12.17 года № 200 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры». | Внесены изменения по расходам бюджета поселения и финансовому обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципального учреждения культуры Веселовского сельского поселения МБУК «Веселовский СДК» | Администрация Веселовского сельского поселения | до 31.12.2019 | 31.12.2018 |  | Формирование бюджета Веселовского сельского поселения на основании вновь утвержденных соотношений средней заработной платы работникам учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597. |
| 4 | - Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 31.05.17 года № 108 «О внесении изменений в приложении 1 к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 31 октября 2013 года № 296 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры». | Внесены изменения по финансовому обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципального учреждения культуры Веселовского сельского поселения МБУК «Веселовский СДК» | Администрация Веселовского сельского поселения | X |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 30 марта 2017 года № 88 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 29.04.2013 № 129а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Веселовском сельском поселении» | Внесены изменения в план мероприятий («дорожную карту»), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Веселовском сельском поселении | Администрация Веселовского сельского поселения | X | 31.12.2018 | Утвержден перечень основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанных с переходом на эффективный контракт. Оптимизация показателей (индикаторов), характеризующих эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597. |  |

- Таблица № 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» | всего | 6999,8 | 6999,8 |
|  |  | областной бюджет | 104,2 | 104,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 6691,0 | 6691,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 204,6 | 204,6 |
| Подпрограмма | «Развитие культуры (2014-2020 годы)» | всего | 6999,8 | 6999,8 |
|  |  | областной бюджет | 104,2 | 104,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 6691,0 | 6691,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 204,6 | 204,6 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения | всего | 6879,8 | 6879,8 |
|  |  | областной бюджет | 104,2 | 104,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 6691,0 | 6691,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 204,6 | 204,6 |
| 1.1.2 | Содержание кадровых ресурсов | всего | 3606,5 | 3606,5 |
|  |  | областной бюджет | 104,2 | 104,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3502,3 | 3502,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Обеспечение текущего содержания учреждений культуры | всего | 2996,8 | 2996,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2930,8 | 2930,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 66,0 | 66,0 |
| 1.1.4 | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | всего | 276,5 | 276,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 137,9 | 137,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 138,6 | 138,6 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры |  |  |  |
| 2.1 | Субсидии на приобретение основных средств | всего | 120,0 | 120,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 120,0 | 120,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица № 5

| Показатели бюджетной программы | Единица измере- ния | Плановые значения 2017 года | Фактические значения 2017 года | Показатель выполнения, (процентов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Цель (цели) программы Обеспечение конституционного права населения на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в соответствующей сфере. |  |  |  |  |  |
| Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам (МБУК «Веселовский СДК») |  |  |  |  |  |
| Количество культурно-досуговых формирований | шт. | 31 | 31 | 100 |  |
| Число участников культурно-досуговых формирований | чел. | 319 | 319 | 100 |  |
| Количество формирований самодеятельного народного творчества | шт. | 18 | 18 | 100 |  |
| Количество участников формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 151 | 151 | 100 |  |
| Общее количество культурно-досуговых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках) | шт. | 580 | 584 | 100,7 |  |
| Общее количество посетителей (в зрительных залах и на открытых площадках) | чел. | 46601 | 46836 | 100,5 |  |
| Количество культурно-досуговых мероприятий в зрительных залах | шт. | 398 | 401 | 100,8 |  |
| Количество посетителей в зрительных залах | чел. | 28488 | 28488 | 100 |  |
| Количество платных мероприятий | шт. | 70 | 70 | 100 |  |