АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 октября   2019 года                          № 189                                  п. Весёлый

Об утверждении отчёта об исполнении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 08.02.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Веселовское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить отчёт за 9 месяцев 2019 года  об исполнении плана  реализации   муниципальной  программы Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утверждённого распоряжением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.12.2019 № 174 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы  Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  на 2019 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Весёловского сельского поселения                                              А.Н. Ищенко

Приложение к   постановлению

Администрации Весёловского сельского поселения от 09 октября 2019 г  № 189

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на   водных объектах» за 9 месяцев 2019 года.

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Преду-смотрено муниципальной програм-мой | Предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма I «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Расходы по просвещению, обучению по вопросам пожарной безопасности | Администрация Весёловского сельского поселения | Обучение правилам пожарной безопасности Опубликована статья в газете «Весёловские вести» Предупреждение пожаров в летний пожароопасный период | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6,8 | 6,8 | 3,0 | 3,0 |
| 1.2 | Расходы на первичные средства пожаротушения | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма II «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Расходы по просвещению, обучению, по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Весёловского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма III «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Расходы по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах. | Администрация Весёловского сельского поселения | Обеспечение безопасности на воде | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 184,0 | 184,0 | 146,6 | 146,6 |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Весёловского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 205,8 | 205,8 | 149,6 | 149,6 |