АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2019 года                             №203                           п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.12.2018 № 179 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Веселовского

сельского поселения                                                                          А.Н. Ищенко

Приложение

к постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 24.10.2019  №203

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Расходы внебюджетных средств | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры (2019-2030 годы)» |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры Веселовского сельского поселения | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5752,0 | 4635,3 | 5310,0 | 214,5 | 1116,7 Будут освоены в течение года |
| 1.1.1 | Содержание кадровых ресурсов | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в установленные сроки в полном объеме. Средняя заработная плата работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по итогам 9 мес. 2019г. составила 29935,4 руб. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Веселовского сельского поселения по отношению к средней заработной плате по Ростовской области составило 103,5 процента. | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 3593,6 | 2667,6 | 39,0 | 0 | 926,0 Будут освоены в течение года |
| 1.1.2 | Обеспечение текущего функционирования учреждения культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. За 9 мес.2019г. Расходы на охрану и пожарные мероприятия составили 134,1 тыс. руб., в т. ч.:расходы на технич.обслуж. АПС-39,0 тыс. руб. Ремонт АПС :Каракашевского СДК- 40,1 тыс.; В. Хомутецкого - 6,0 тыс. руб. Ремонт системы видеонаблюдения-9,0 т.р..Услуги по охране имущества-40,0 тыс. руб. | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 1663,5 | 1487,3 | 101,0 | 81,7 | 176,2 Будут освоены в течение года |
| 1.1.3 | Прочая деятельность | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Налог на имущество и земельный налог перечислены в полном объеме и в установленные сроки. Расходы по имущественному налогу составили 16,1 тыс. руб., по земельному налогу 22,2 тыс. руб. | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 49,0 | 38,0 | 17,0 | 1,1 | 11,0 Будут освоены в течение года |
| 1.1.4. | Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. | Мероприятие выполнено в полном объеме, в установленные сроки. В течение 9 мес. 2019 г. были приобретены МЗ в общей сумме на 127,3 тыс. руб. вт.ч. уголь-7 т. на сумму 59,5 тыс. руб.; хоз. товары на сумму 30,6 тыс. руб.; канц. товары на сумму 37,2 тыс. руб. Были приобретены основные средства в сумме на 442,4 тыс. руб., в том числе: планшет- 32,0 тыс. руб.; ноутбук- 44,0 тыс. руб.; компьютер 19,8 тыс. руб., кресла театральные (99 шт.) -346,5тыс. руб. | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 96,5 | 95,9 | 153,0 | 131,7 | 0,6 Будут освоены в течение года |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. |  | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МБУК «Веселовский СДК» Серокурова Т.В. |  | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | 349,4 | 346,5 | 5000,00 | 0 | 2,9 тыс. –экономия средств. Закупку осуществили на портале закупок, у пставщ. с наиболее низкой ценой. |