****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2022 года № 190 п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Веселовского сельского поселения»

за 1 полугодие 2022 года.

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 08.02.2018 года № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» за 1 полугодие 2022 года, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2021 № 65 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2022 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения К.А.Федорченко

Приложение к постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

от 25.07.2022г.№ 190

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» за 1 полугодие 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия, наступления  контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\USER\Рабочий%20стол\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\Проект%20пост.%20%20от.08.2014%20по%20отчету%20прогрЖКХ.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D:\Documents%20and%20Settings\USER\Рабочий%20стол\Отчеты%20по%20программам%20за%20%202014г\Проект%20пост.%20%20от.08.2014%20по%20отчету%20прогрЖКХ.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи  Вертепа В.И. | |  | | --- | | Выполнение требований законодательства РФ  Соглашение № 75-МО от 12.11.2015г. | | | | 01.01.2022 | 31.06.2022 | 18,6 | 5,6 | 0,0 |
| 1.2. | Расходы на использование программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи  Вертепа В.И. | Договор № Л284-17 от 14.06.2019г. | | | 01.01.2022 | 31.06.2022 | 50,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Расходы на ремонт многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи  Вертепа В.И. | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | | | 01.01.2022 | 31.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 2.1. | строительство и техническое обслуживание газовых сетей, находящихся в муниципальной собственности, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи  Вертепа В.И. | Повышение уровня коммунального обслуживания населения поселения | | | 01.01.2022 | 31.06.2022 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Расходы на выполнение проектных и изыскательских работ по «Капитальному ремонту теплотрассы по адресу ул. Октябрьская, 118а, п. Веселый, Веселовского района, Ростовской области | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи  Вертепа В.И. | Повышение уровня коммунального обслуживания населения поселения | | | 01.01.2022 | 31.06.2022 | 100000,0 | 297,3 | 297,3 |
| 2.3. | Расходы на выполнение ремонтных работ по «Капитальному ремонту теплотрассы по адресу ул. Октябрьская, 118а, п. Веселый, Веселовского района, Ростовской области | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи  Вертепа В.И. | Повышение уровня коммунального обслуживания населения поселения | | | 01.01.2022 | 31.06.2022 | 150,0 | 60,3 | 60,3 |
|  | Расходы на выполнение проектных и изыскательских работ по «Капитальному ремонту теплотрассы по адресу ул. Октябрьская, 118а, п. Веселый, Веселовского района, Ростовской области | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связи  Вертепа В.И. |  | | | 01.01.2022 | 31.06.2022 | 961,0 | 0,00 | 0,00 |