АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2022 года                            № 268                               п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.09.2018 №152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2021 № 72 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                            К.А. Федорченко

Приложение

к постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 28.10.2022 № 268

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2022 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предус-мотрено сводной бюджет. роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |
| 1.1 | Проведение опроса населения по оценке деятельности органа местного с посредством официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | На сайте Администрации Веселовского сельского поселения проводится опрос | 01.01.22 | 31.12.22 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов к оргтехнике, комплектующих - деталей, узлов лицензированного программного обеспечения и программных продуктов | Инспектор по информационным технологиям | Приобретены: 2 монитора, 1 компьютер в комплекте, 1 системный блок, 3 накопителя, 3 вебкамеры, микрофон с удлинителем | 01.01.22 | 31.12.22 | 430,0 | 430,0 | 287,12 |  |
| 1.3. | Изучение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | Изучаются методические материалы по вопросам кадровой работы в органах местного самоуправления и развития муниципальной службы, разработанные Правительством РО | 01.01.22 | 31.12.22 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.3. Внедрение разработанных методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в Веселовском сельском поселении |  | Применялись на практике методические рекомендации: - по организации работы с персональными данными при формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов в органах местного самоуправления; - по вопросам консультирования муниципальных служащих и работников по правовым и иным вопросам муниципальной службы и трудового законодательства. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Веселовском сельском поселении | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | Проведен мониторинг за 1, 2 и 3 кварталы 2022года | 01.01.22 | 31.12.22 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.4. Направление отчета о состоянии муниципальной службы в Веселовском сельском поселении в общий отдел Администрации Веселовского района | Гл. специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | Информация о состоянии муниципальной службы в Веселовском сельском поселении отправлена в Администрацию района |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. |  | 01.01.22 | 31.12.22 | 20,0 | 20,0 | 3,15 |  |
| 1.5.1. | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации, участие в семинарах, тренингах муниципальных служащих Администрации Веселовского сельского поселения, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И | 1 специалист прошел повышение квалификации по программе «Формирование и исполнение бюджета муниципального образования» 5 специалистов прошли обучение в формате ВКС. | 01.01.22 | 31.12.22 | 20,0 | 20,0 | 3,15 |  |
| 1.5.2. | Развитие практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И | изучаются и используются в профессиональной деятельности муниципальных служащих учебно-методические комплексы дистанционного обучения | 01.01.22 | 31.12.22 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Контрольное событие 1.5. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  | повышен уровень профессиональных компетенций кадров муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Обеспечение самостоятельного профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовых систем | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И | Заключен контракт с ООО «Гарант-РостСервис» | 01.01.22 | 31.12.22 | 50,0 | 50,0 | 33,28 |  |
|  | Контрольное событие 1.6. Самостоятельное профессиональное развитие муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления с использованием информационно правовой системы «ГАРАНТ» |  | Предоставлена возможность работникам изучать новости законодательства, аналитические материалы, нормативные документы, комментарии и разъяснения, судебную и арбитражную практику, получать правовые консультации | 01.01.22 | 31.12.22 |  |  |  |  |
| 1.7. | Участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области | Глава Администрации Веселовского сельского поселения | Глава Администрации Веселовского сельского поселения принял участие в 1 заседании | 01.01.22 | 31.12.22 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 1.8. | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Веселовском сельском поселении | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | 3 человека получают муниципальную пенсию | 01.01.22 | 31.12.22 | 230,5 | 230,5 | 185,11 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Реализация муниципальной информационной политики |
| 2.1. | Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения в печатных средствах массовой информации | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. |  | 01.01.22 | 31.12.22 | 43,2 | 43,2 | 30,0 |  |
| 2.2. | Организация размещения (опубликования) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Главный специалист по правовой и кадровой работе Мынто Л.И. | Размещено на сайте 12 решений Собрания депутатов и 44 постановления администрации сельского поселения. | 01.01.22 | 31.12.22 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Информационное обслуживание официального сайта Администрации Веселовского сельского поселения |  | Заключен контракт с ООО «Власть Инфо» | 01.01.22 | 31.12.22 | 15,6 | 15,6 | 10,4 |  |
|  | Контрольное событие 2.3 Освещение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения |  | Информирование населения о деятельности органа местного самоуправления путем размещения информации на официальном сайте и в газете «Веселовские вести» | 01.01.22 | 31.12.22 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 749,3 | 749,3 | 609,06 |  |