АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

июль   2018 года                             № проект                                       п. Веселый

Об утверждении отчёта об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Весёловского сельского поселения «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года №203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения, руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Весёловского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации  по муниципальной  программе Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного распоряжением администрации Весёловского сельского поселения от 30.12.2016 № 172 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы  Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»    за  1е полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Весёловского

сельского поселения                                                                 А.Н.Ищенко

Клименко В.В.

Гнелицкая В.А.

Приложение к   проекту постановления

администрации Веселовского сельского поселения

от     июля     2018 г.№

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на   водных объектах»  за  1е полугодие   2018 года.

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Преду-смотрено муниципаль-ной программой | Предусмотре-но свод-ной бюджетной роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма I «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия по просвещению, обучению по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Весёловского сельского поселения | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. Обучено в 2017году – 2 человека администрации сельского поселения по вопросам подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Опубликованы 2 статьи в газете «Новые Зори Маныча» 15.06.2017г «Сберечь лес от огня». 06.07.2017г Постанов-ление «О введении ОППР» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,4 | 10,4 | 3,0 | 1 - 3,0 |
| 1.3. | Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности муниципальной системы оповещения населения Весёловского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС администрации Весёловского сельского поселения Клименко В.В. | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (Проведено - 2-ежекварт. проверки) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Подпрограмма II «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по созданию условий для забора воды | Администрация Весёловского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий, чрезвычайных ситуаций и спасении людей попавших в ЧС. Для забора воды в сельском поселении имеются 25 водонапорных башен «Рожновского» и 25 пожарных гидрантов. Обустроен пожарный пирс в х. В. Хомутец | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 42,0 | 42,0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятия по страхованию личного состава добровольной пожарной охраны | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС администрации Весёловского сельского поселения Клименко В.В. | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Расходы по просвещению, обучению по вопросам пожарной безопасности | Администрация Весёловского сельского поселения | Обучение правилам пожарной безопасности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 3,4 | 1 - 3,4 |
| 3 Подпрограмма III. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы по созданию условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация Весёловского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200,0 | 200,0 | 1,9 | 1 – 1,9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 262,4 | 262,4 | 8,3 | 3 – 8,3 |