****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 октябрь 2019 года № проект п. Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Веселовского сельского поселения»

за 9 месяцев 2019 года.

 В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 08.02.2018 года № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 года, утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.12.2018 № 169 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2019 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения А.Н.Ищенко

Согласовано: В.И.Вертепа

 В.А.Гнелицкая

 Приложение к проекту постановления

Администрации Веселовского сельского поселения

 от 10.2019г.№

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»» за 9 месяцев 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///D%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUSER%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%20%D0%BE%D1%82.08.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%96%D0%9A%D0%A5.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///D%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUSER%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%202014%D0%B3%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%20%D0%BE%D1%82.08.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%96%D0%9A%D0%A5.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении» |
| 1.1  | информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. | Размещена информация на стендах поселения  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1..2. | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. |

|  |
| --- |
| Выполнение требований законодательства РФСоглашение № 75-МО от 12.11.2015г. |

 | 01.01.201\*9 | 31.12.2019 | 12,4 | 11,8 |  0,0  |
| 1..3. | Расходы на использование программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. |  Договор № Л284-17 от 14.06.2019г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 33,8 | 33,32 | 33,32 |
| 1.4. | Расходы на ремонт многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | строительство и техническое обслуживание газовых сетей, находящихся в муниципальной собственности, включая разработку проектно-сметной документации  | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. | Повышение уровня коммунального обслуживания населения поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 124,8 | 25,87 | 25,87 |
| 2.2. | Расходы на реконструкцию котельной по адресу: ул. Октябрьская, дом № 118А, п. Веселый, Веселовского района, Ростовской области | Начальник сектора строительства, ЖКХ, транспорта и связиВертепа В.И. | Повышение уровня коммунального обслуживания населения поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |