АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

октябрь 2019 года                            № проект                                       п. Весёлый

Об утверждении отчёта об исполнении

плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев   2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 08.02.2018 № 29 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Веселовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт за 9 месяцев 2019 года об исполнении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утверждённого распоряжением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.12.2018 № 175 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Весёловского сельского поселения                                                  А.Н. Ищенко

Клименко В.В.

Гнелицкая В.А.

Приложение к   проекту постановления

Администрации Веселовского сельского поселения от октября 2019 г  №

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2019 года.

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотре-но муниципаль-ной программой | Предус-мотре-но свод-ной бюджет.роспи-сью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятий. |  | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС администрации Весёловского сельского поселения Клименко В.В. | В целях пропаганды здорового образа жизни, проводились спортивные мероприятия в рамках «Спартакиады Дона» по мини-футболу, настольному теннису, волейболу и др. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 38,33 | 38,33 |
|  |  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ПБ, ЧС, ФКиС администрации Весёловского сельского поселения Клименко В.В. |  | Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 38,33 | 38,33 |