АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апрель 2015                                         № проект                                       п. Весёлый

Об утверждении отчета за 2014 год

о реализации муниципальной программы

Весёловского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013г  № 203 « Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Весёловского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о  реализации  за 2014 год по муниципальной  программе «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах», утверждённой постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 31.10.2013 г №  272 «Об утверждении муниципальной  программы  «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с  момента  обнародования.

3.  Контроль за выполнением   постановления  возложить на заместителя Главы администрации Весёловского сельского поселения Митяева О.М.

Глава Весёловского                                                         А.Н.Ищенко

сельского поселения

Согласовано: О.М.Митяев

В.В.Клименко

В.А.Гнелицкая

Приложение № 1

к  проекту постановления

Администрации

Весёловского сельского  поселения

от 04.2015 №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2014 год

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчётный год.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия  по организации эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Благодаря принятию Программы повысилась готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций. Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2014 году результатам.

II. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории  от  чрезвычайных ситуаций»

Основное мероприятие  1.2   Мероприятия по просвещению, обучению по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций:

-  проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Еженедельно проводились сходы в населённых пунктах нашего  поселения (на которых присутствовало 850 человек),  где проводились беседы  с населением  на темы « Соблюдение требований ПБ в жилых домах, в осенне-зимний и  весенне-летний период», «О запрете выжигания сухой растительности», «О безопасности людей  на водных объектах», что повышает уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

В 2014 году проведено обучение и подготовка руководящего состава и сотрудников  Весёловского сельского поселения по ГО и ЧС, специалистами ГБОУСПРО «ШМК» г. Шахты,   в количестве 3 человек.

Основное мероприятие 1.3   Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности муниципальной системы оповещения населения Веселовского сельского поселения

В 2014 году было приобретено 3  системы громкоговорящие сигнальные  СГС-02 (12В). Использование которых  повышает  информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность»:

-  снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня оперативности реагирования добровольной пожарной дружины поселения; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде  безопасности в чрезвычайных ситуациях, повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по  созданию условий для забора воды:

- улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в ЧС.

Для забора воды в сельском поселении имеются 25 водонапорных башен «Рожновского», которые снабжены пожарными кранами с гайками для отбора воды,  и 25 пожарных гидрантов.  Обустроен пожарный пирс в х.В.Хомутец.

Основное мероприятие 2.2    Мероприятия по страхованию личного состава добровольной пожарной охраны.

( В  ООО СГ «Компаньон», г. Волгодонск -  застраховано 79 человек, членов добровольной пожарной охраны Весёловского сельского поселения, НСБ 002112/14 от 02.12.2014г).

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах».

Основное мероприятие 3.2    Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы аварийно-спасательного формирования Весёловского сельского поселения.

Денежные средства, на реализацию подпрограммы 3., муниципальной программой   не выделялись.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы Весёловского сельского  поселения  «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год, представлены в таблице 1.

III. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

Дополнительные мероприятия для реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» не разрабатывались.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме  57,3 тыс. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2014 году составили в целом по Программе 57,3 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V.  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2014 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на:

- обеспечение эффективного предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Весёловского сельского поселения;

- поддержание в постоянной готовности и реконструкции системы оповещения населения поселения;

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев;

- повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- улучшить систему информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице 2.

Анализ реализации Программы в 2014 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

VI. Информация о внесённых ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановление Администрации Весёловского сельского поселения от 19.02.2014 г №50  «О внесении изменений в постановление Администрации Весёловского сельского поселения от 31.10.2013 г № 272  «Об утверждении муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

2. Постановление Администрации Весёловского сельского поселения  от 23.01.2015 года № 20 « О внесении изменений в постановление  Администрации  Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 272  «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Причинами вносимых изменений явились изменение содержания и структуры Программы.

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2015год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы, утвержденному  распоряжением Администрации Весёловского сельского  поселения от 12.11.2014 №159а «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  » на 2015год.

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы Весёловского сельского  поселения

«Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |
| Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1 | Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования Весёловского сельского поселения (выплаты по оплате труда) | Администрация Весёловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение и подержание высокой готовности сил и средств аварийно-спасательно-го формирова-ния Весёловско-го сельского поселения | Снижение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении ЧС |  |
| 1.2 | Мероприятия по просвещению, обучению по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Весёловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалис-тов к действиям при возникнове-нии чрезвычай-ных ситуаций. Провести обучение специалис-тов поселения по вопросам гражданской обороны и чрезвычай-ных ситуаций | Проведение профилактичес-ких мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде. Обучено в 2014 году – 3 человека администра-ции сельского поселения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. (Опубликова-ны статьи в газете «Новые зори Маныча» 13.11.2014г «Исключить пожары и гибели людей»; 20.11.2014г «Страхование от рисков и стихийных бедствий»; 04.12.2014г «Лёд на Маныче ещё опасен»; 25.12.2014г – «Безопасность детей - обязанность родителей» |  |
| 1.3 | Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности муниципальной системы оповещения населения Весёловского сельского поселения | Администрация Весёловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Своевременное информиро-вание населения об угрозе и возникнове-нии чрезвычай-ных ситуаций. Улучшение системы информиро-вания населения сельского поселения для своевремен-ного доведения информации об угрозе и возникнове-нии ЧС. | Повышение уровня информирова-ния населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций В 2014 году приобретены 3 системы громкоговоря-щей связи СГС- 02.(12В) (Проведено - 3 кварт. проверки; 1-годовая проверка, 8-ежемесячн. проверок) |  |
| Подпрограмма II «Пожарная безопасность» |
| 2.1 | Мероприятия по созданию условий для забора воды | Администрация Весёловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение рисков возникнове-ния пожаров. Для забора воды требуется обустроить пожарный пирс в х.В.Хомутец | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий, происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей на пожарах. Для забора воды в сельском поселении имеются 25 водонапорных башен «Рожновско-го», которые снабжены пожарными кранами с гайками для отбора воды, и 25 пожарных гидрантов. Обустроен пожарный пирс в х.В.Хомутец |  |
| 2.2 | Мероприятия по страхованию личного состава добровольной пожарной охраны | Специалист 1й категории администрации Весёловского сельского поселения Клименко В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение оперативных возможнос-тей противопо-жарных подразделе-ний при тушении пожаров и спасении людей на пожарах. | ( НСБ 002112/14 от 02.12.2014г в ООО СГ «Компаньон»- застраховано 79 человек, членов добровольной пожарной охраны Весёловского сельского поселения). |  |
| Подпрограмма III. «Обеспечение безопасности на воде» |
| 2.3 | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы аварийно-спасательного формирования Весёловского сельского поселения | Администрация Весёловского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение оперативных возможнос-тей поисково-спасатель-ных подразделе-ний при ликвидации последствий происшест-вий и чрезвычай-ных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | Повышение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду |  |

### Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Весёловского сельского поселения

«Защита населения  и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | № 1 «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | - | - | - |  |
| 2. | № 2 Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий | единиц (профилак-тических выездов) | 24 | 48 | 48 |  |
| 3. | № 3 «Количество обученных специалистов в области ГО и ЧС» | человек | 3 | 4 | 4 |  |
| 4 | № 4 «Охват населения оповещаемого техническими средствами оповещения» | проценты | 40 | 90 | 90 |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Весёловского сельского  поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»    за  2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмот-ренных муниципаль-ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 57,3 | 57,3 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 57,3 | 57,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | всего | 49,4 | 49,4 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 49,4 | 49,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по просвещению, обучению по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций | всего | 11,7 | 11,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 11,7 | 11,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности муниципальной системы оповещения населения Весёловского сельского поселения | всего | 37,7 | 37,7 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 37,7 | 37,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Пожарная безопасность» | всего | 7,9 | 7,9 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 7,9 | 7,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по созданию условий для забора воды | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Мероприятия по страхованию личного состава добровольной пожарной охраны | всего | 7,9 | 7,9 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 7,9 | 7,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах». | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |