****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

март 2016 года № проект п. Веселый

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Веселовского**

**сельского поселения «Обеспечение**

**качественными жилищно-**

**коммунальными услугами населения**

**Веселовского сельского поселения» за 2015 г.**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.08.2013 года № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программыВеселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 257 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Веселовского сельского поселения Митяева О.М.

Глава Веселовского сельского поселения А.Н. Ищенко

Согласовано: В.И.Вртепа

В.А.Гнелицкая

Приложение

к проекту постановления

Администрации Веселовского

сельского поселения от .03.2016 №

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» за 2015 год.**

С учетом поставленных целей и задач деятельность Администрации Веселовского сельского поселения в 2015 году была направлена обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда поселения.

Перечень основных мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в 2015 году представлен в муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» (далее по тексту – Программа), утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 257 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения».

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», достигнутые за 2015 год

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» реализована путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 2 подпрограммы:

1. Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении;

2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы в отчетном году позволила достигнуть запланированной цели муниципальной программы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Для достижения данной цели муниципальной программы в 2015 году обеспечено выполнение следующих мероприятий:

1.Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

В рамках реализации данного мероприятия, в целях приведения технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями проводились собрания с собственниками с целью разъяснения нормативно-правовых актов.

2. Имущественный взнос «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту».

В целях осуществления оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части находящихся в собственности муниципального образования «Веселовское сельское поселение» жилых и нежилых помещений, заключено соглашение Администрации от 12.11.2014 № 75-МО с НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту». Имущественный взнос по капитальному ремонту произведен в полном объеме.

3. Проведен ремонт крыши в многоквартирном жилом доме по адресу: п.Веселый, ул. Донская, 1а. Работы по данному пункту выполнены в полном объеме.

4. Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства.

В рамках осуществления полномочий в области коммунального хозяйства заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту артезианских на воду скважин: № 93 от 17.07.2015, № 94 от 17.07.2015, № 47 от 20.10.2015, № 48 от 20.10.2015. Работы выполнены.

В рамках осуществления полномочий в области коммунального хозяйства заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту водопроводов: № 9 от 24.03.2015, № 10 от 20.04.2015, № 33 от 17.08.2015, № 46 от 05.10.2015, № 50 от 09.11.2015.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 4 основных мероприятия. По подпрограмме 2 предусмотрено 1 основное мероприятие.

Реализация основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2015 год, утвержденной распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.10.2014 № 153а.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 все выполнены в полном объеме и в установленный срок.

По основным мероприятиям подпрограммы 2 реализовано 1 мероприятие по ремонту объектов ВКХ.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2 к настоящему отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой на 2015 год составляет – 1324,5 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 98,1тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения - 1226,4тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 1324,5 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 98,1тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 1226,4 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 1 «Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении» на 2015 год составляет – 64,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 64,0 тыс.рублей.

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей

Фактические расходы составили – 64,0 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 64,0 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2015 год составляет – 1260,5 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 98,1 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 1162,4 тыс.рублей.

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей

Фактические расходы составили – 1260,5 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 98,1 тыс.рублей;

- за счет средств бюджетов поселений – 1162,4 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в таблице 5 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 1 к настоящей программе.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В связи с необходимостью уточнения ассигнований муниципальной программы в отчетном периоде в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 257 вносились следующие изменения:

- постановление администрации Веселовского сельского поселения от 13.01.2015 № 4 «О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 257 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

- постановление администрации Веселовского сельского поселения от 15.07.2015 № 160 «О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 257 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

- постановление администрации Веселовского сельского поселения от 17.09.2015 № 214 «О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 257 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

- постановление администрации Веселовского сельского поселения от 11.11.2015 № 286 «О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 257 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

- постановление администрации Веселовского сельского поселения от 07.12.2015 № 310 «О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 257 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации программы.

Перераспределения средств по основным мероприятиям муниципальной программы не осуществлялось.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 2 к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = -------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения

i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Расчет результативности муниципальной программы приведен в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатор) | Расчет | Степень достижения показателя программы (%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Веселовского сельского поселения» | | | |
|  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | |
| 1.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | 42,15/38,9 | 1,08 |
|  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | | | |
| 2.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | 100/100 | 1,0 |
| 2.2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | 48,3/48,1 | 1,0 |
| 2.3 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | 5,4/5,3 | 1,01 |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | 58,3/58,3 | 1,0 |
| 2.5 | Уровень газификации Веселовского сельского поселения | 84/84 | 1,0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | |  |

2. Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------------ х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

1+1+1+1+1+1,14= 6,09/6х100%=100%

Анализ оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы показал высокую степень реализации - 100%.

3. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

ФРi

П = ------------ х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

Следовательно, степень соответствия фактических затрат бюджета района на реализацию муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

1324,5/1324,5х100% = 100%.

Значение показателя составляет 100%, следовательно степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

4. Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ------------ ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета района ;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

100/100 = 1,0

Эффективность использования средств бюджета района оценивается как соответствующая запланированному.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.11.2015 № 144 утвержден план реализации муниципальной программы на 201 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия.

Начальник сектора В.И.Вертепа

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2014 | 2015 | |  | |
| план | факт |  | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Веселовского сельского поселения» | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | |
| 1.1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | единиц | 42,15 | 38,9 | 38,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения  Веселовского сельского поселения» | | | | | | |
| 2.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 48,3 | 48,4 | 48,1 |  |
| 2.3. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | 5,4 | 5,3 | 5,3 |  |
| 2.4. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | процентов | 58,3 | 58,3 | 58,3 |  |
| 2.5. | Уровень газификации Веселовского сельского поселения | процентов | 84 | 84 | 84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Проведение собраний собственников жилых помещений в МЖД | Проведены собрания с собственниками жилых помещений в МЖД |  |
| 1.2. | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Включить в расходы бюджета поселения при наличии договора с ИБ ЖКХ | Оплачено из бюджета поселения |  |
| 1.3 | Расходы на использование програмного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | 01.05.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Включить в расходы бюджета поселения при наличии договора с ИБ ЖКХ | Отсутствие договора |  |
| 1.4 | Расходы на ремонт многоквартирных жилых домов, находящихся вмуниципальной собственности Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Выполнить работы по ремонту крыши МЖД по адресу: п.Веселый,ул. Донская, 1а | Ремонт выполнен |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения  Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство,реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства,включая разработку проектно-сметной документации | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Строительство не планировалось |  |  |
| 2.1.1 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Строительство и реконструкция не планировались |  |  |
| 2.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство,реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Разработка ПСД не планировалась |  |  |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Капитальный ремонт не планировался |  |  |
| 2.1.4. | Ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в муниципальной собственности | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Заключены договора на ремонт артезианских на воду скважин | Выполнены работы по ремонту артезианских на воду скважин |  |
| 2.3 | Регистрация права муниципальной собственности | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Включить в расходы бюджета поселения | Оплачено из бюджета поселения |  |
| 2.4 | Ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в муниципальной собственности | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Заключены договора на ремонт водопровода | Выполнены работы по ремонту водопровода |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения за 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения | всего | 1324,5 | 1324,5 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 98,1 | 98,1 |
| бюджет поселения | 1226,4 | 1226,4 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении | всего | 64,0 | 64,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 64,0 | 64,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2. | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | всего | 27,9 | 27,9 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 27,9 | 27,9 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Расходы на использование програмного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0  0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Расходы на ремонт многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения | всего | 36,1 | 36,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 36,1 | 36,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения  Веселовского сельского поселения | всего | 1260,5 | 1260,5 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 1805,3 | 1518,2 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 00, | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство,реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.3. | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения  внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |
| 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.4. | Ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в муниципальной собственности | всего | 617,1 | 617,1 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 617,1 | 617,1 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Регистрация права муниципальной собственности | всего | 545,3 | 545,3 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 545,3 | 545,3 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения | всего | 98,1 | 98,1 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 98,1 | 98,1 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 |