****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

марта 2016 года № проект п. Веселый

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Веселовского**

**сельского поселения «Развитие сельского**

 **хозяйства и регулирования рынков**

**сельскохозяйственной продукции,**

**сырья и продовольствия» за 2015 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 19.08.2013 года № 203 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения».

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 276 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Веселовского сельского поселения Митяева О.М.

Глава Веселовского сельского поселения А.Н. Ищенко

Согласовано: В.И.Вертепа

 В.А.Гнелицкая

Приложение

к проекту постановления Администрации

 Веселовского сельского поселения

от .03.2016 года №

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** з**а 2015 год.**

Постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 31.10.2013 № 276 была утверждена муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Веселовском сельском поселении».

Цель муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Веселовском сельском поселении - устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни жителей Веселовского сельского поселения.

Ставились следующие задачи:

- устойчивое развитие сельских территорий;

- улучшение жилищных условий жизни жителей поселения;

- улучшение социальных условий жизни жителей поселения.

С учетом поставленных целей и задач деятельность Администрации Веселовского сельского поселения в 2014 году была направлена обеспечение показателей.

 Перечень основных мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы в 2015 году представлен в муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Веселовском сельском поселении », утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 276 Веселовского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», достигнутые за 2015 год.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» реализована путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 1 подпрограмму:

1. Устойчивое развитие территории Веселовского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.

Реализация муниципальной программы в отчетном году позволила достигнуть запланированной цели муниципальной программы – улучшение условий жизнедеятельности на территории Веселовского сельского поселения.

В рамках выполнения мероприятий заключены муниципальные контракты на выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов:

- № 15-228/19 от 16.01.2015,

- № 153842/19 от 24.07.2015.

 Работы выполнены.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме было предусмотрено 4 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2015 год, утвержденной распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.11.2014 № 163а.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2 к настоящему отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой на 2015 год составляет – 32,7 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения - 32,7 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Фактические расходы составили – 32,7 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 32,7 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей.

Объем расходов, предусмотренных подпрограммой 1 «Устойчивое развитие территории Веселовского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2015 год составляет – 32,7 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей,

- за счет средств бюджета поселения – 32,7 тыс.рублей.

- за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс.рублей

Фактические расходы составили – 32,7 тыс.рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета района – 0,0 тыс.рублей;

- за счет средств бюджета поселения – 32,7 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс.рублей.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в таблице 5 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 1 к настоящей программе.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В связи с необходимостью уточнения ассигнований муниципальной программы в отчетном периоде в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013 № 257 вносились следующие изменения:

 - постановление администрации Веселовского сельского поселения от 13.01.2015 № 5 «О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения« Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» , утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 276 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

- постановление администрации Веселовского сельского поселения от 11.11.2015 № 285 «О внесении изменений в муниципальную программу Веселовского сельского поселения« Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 31.10.2013 № 276 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации программы

Перераспределения средств по основным мероприятиям муниципальной программы не осуществлялось.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 2 к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

 Фi

 Ci = -------- ,

 Пi

где:

Сi - степень достижения

i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности муниципальной программы приведен в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатор) | Расчет | Степень достижения показателя программы (%) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
|  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие территории Веселовского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до2020года» |
| 1.1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | 1,8/0,0 | 0,0 |
|  | В том числе для молодых семей | 1,1/0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ввод в действие локальных водопроводов | 4,5/0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | 4,0/0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | 96,5/96,5 | 1,0 |
|  |
| 1.5 | Уровень газификации домов | 85/85 | 1,0 |
|  |  |  |  |

2. Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

 ΣСi

 Р = ------------ х 100 %,

 n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

1+1+0+0+0+0 = 2/6х100%=33,3%

Анализ оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы показал не высокую степень реализации - 33,3%.

3. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

 ФРi

 П = ------------ х 100%,

 ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом района расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

Следовательно, степень соответствия фактических затрат бюджета района на реализацию муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

32,7/32,7 х100% = 100%.

Значение показателя составляет 100%, следовательно степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

4. Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

 П

 Э = ------------ ,

 Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета района ;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

100/33,3 = 3,0

Эффективность использования средств бюджета района оценивается как соответствующая запланированному.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Веселовском сельском поселении» необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.11.2015 № 145 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия.

Начальник сектора В.И.Вертепа

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2014 | 2015 |  |
| план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия » |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие территории Веселовского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 » |
| 1.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Тыс.кв.м | 1,8 | 1,8 | 0,0 | Финансирование не запланировано |
|  | В том числе для молодых семей и молодых специалистов | Тыс.кв.и | 1,1 | 1,1 | 0,0 | Финансирование не запланировано |
| 1.2 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0,0 | 4,5 | 0,0 | Финансирование не запланировано |
| 1.3 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Финансирование не запланировано |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населенияВеселовского сельского поселения» |
| 1.5 | Обеспеченность сельского населения питьевой водой  | процентов | 96,5 | 96,5 | 96,5 |  |
| 1.5 | Уровень газификации домов | процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Веселовском сельском поселении» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на мероприятия по газификации п. Веселый  | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношенийВ.И.Вертепа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Заключить договор на техническое обслуживание газопроводов | Работы выполнены |  |
| 1.2 | Регистрация прав муниципальной собственности | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношенийВ.И.Вертепа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Работы не планировались |  | Отсутствие финансирования в бюджете |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации объектов газификации | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношенийВ.И.Вертепа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Работы не планировались |  | Отсутствие финансирования в бюджете |
| 1.4 | Строительство и реконструкция объектов газификации | Начальник сектора строительства,ЖКХ, земельных и имущественных отношенийВ.И.Вертепа | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Работы не планировались |  | Отсутствие финансирования в бюджете |

Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | всего  | 32,7 | 32,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 32,7 | 32,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  | Устойчивое развитие территории Веселовского сельского поселения на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | всего  | 32,7 | 32,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 32,7 | 32,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на мероприятия по газификации п. Веселый | всего | 32,7 | 32,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 32,7 | 32,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Регистрация прав муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Разработка проектно-сметной документации объектов газификации | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция объектов газификации | всего | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |