****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30 декабря 2019 года № 144 п. Веселый

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы  
Веселовского сельского поселения

«Развитие сельского хозяйства  
и регулирование рынков сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольстви**я»** на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольстви**я»** на 2020 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему Распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации  Веселовского сельского поселения | А.Н.Ищенко |

Приложение к распоряжению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 30.12.2019 г. № 144

План реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения ««Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольстви**я»**  на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс.руб.) | | | | |
| всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Устойчивое развитие территории Веселовского сельского поселения на 2019 – 2022 годы | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | повышение уровня и качества жизни сельского населения, проживающего на территории Веселовского сельского поселения, создание благоприятных условий для социально-экономического развития Веселовского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1  Проектирование и строительство инженерных коммуникаций | Начальник сектора строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  В.И.Вертепа | устойчивое развитие территории поселения обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности; поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |