****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 июля 2020 года № 117 п.Веселый

 Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Благоустройство территории Веселовского

сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года

 В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 08.02.2018 года № 29 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», руководствуясь Уставом Веселовского сельского поселения, администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 года, утвержденного Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2019 № 140 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Веселовского сельского поселения» на 2020 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения А.Н.Ищенко

Приложение к постановлению

Администрации Веселовского сельского поселения

 от 27.07.2020г.№ 112

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Веселовского

сельского поселения» за 1 полугодие 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%202014%D0%B3%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%E2%84%96%20%D0%BE%D1%82%2008.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87.%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3.doc#Par1414) |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%202014%D0%B3%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%E2%84%96%20%D0%BE%D1%82%2008.2014%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%87.%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Организация освещения улиц |
| 1.1  | Мероприятия по оплате электроэнергии и содержанию линий уличного освещения на территории Веселовского сельского поселения | Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношенийВертепа В.И. | Частично реализовано в соответствии с заключенным договором №274 от 23.12.2018 | 01.01.2020 | 31.06.2020 | 3242,5 | 1728,5 | 1728,5 |  0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Благоустройство и озеленение территории поселения |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Веселовского сельского поселения |  Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношенийВертепа В.И. |  | 01.01.2020 | 31.06.2020 | 103,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Прочие мероприятия по благоустройству поселения |
| 3.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения |  Начальник сектора строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношенийВертепа В.И. |  реализовано в соответствии с заключенными договорами | 01.01.2020 |  31.06.2020 | 5659,1 | 2873,2 | 2873,2 | 2873,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |