АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 марта 2025 года                               № 61                                       п. Весёлый

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы

Весёловского сельского поселения

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Весёловского сельского поселения» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 24.09.2018 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Весёловского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Весёловского сельского поселения» за 2024 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения.

3.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Весёловского сельского поселения	                                               К.А. Федорченко

Приложение

к постановлению

Администрации Весёловского

сельского поселения

от 05.03.2024 г № 61

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Весёловского сельского поселения» по  результатам за 2024 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчётный год.

Реализация муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Весёловского сельского поселения» (далее муниципальная программа) направлена на решение одного из важных вопросов местного значения -  эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков.

Основными задачами муниципальной программы является:

- эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков;

-совершенствование учета муниципального имущества;

-увеличение доходов бюджета Весёловского сельского поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками.

Работа велась в следующих направлениях:

- Выявление и своевременное проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, их государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

- Полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, списание;

- Оптимизация состава муниципального имущества поселения;

- Приватизация муниципального имущества, не участвующего в реализации полномочий, предусмотренных действующим законодательством;

- Максимальное вовлечение объектов имущества поселения (зданий, строений, сооружений, движимого имущества) в хозяйственный оборот, в том числе предоставление в аренду, безвозмездное пользование;

- Планирование неналоговых поступлений в бюджет Весёловского сельского поселения от использования и приватизации муниципального имущества:

- Проведение работы по оформлению в муниципальную собственность поселения бесхозяйного имущества.

- Подготовка рыночной оценки стоимости объектов недвижимого и движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, для последующей продажи либо сдачи в аренду таких объектов, путем проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Повышение доходов бюджета в результате распоряжения земельными участками.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось выделение    средств     из     бюджета    поселения в сумме -

314,2 тыс. рублей.  Фактически средства   освоены в сумме – 314,2 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» проводились следующие мероприятия:

- подготовлена техническая документация на следующие объекты:

1.) газопровод среднего давления п. Веселый ул. Октябрьская, 197 ШРП № 29,

- адрес: Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, ул. Октябрьская, 197,

- кадастровый номер: 61:06:0010114:1157

- протяженность – 152 м.

2.)  газопровод низкого давления п. Веселый ул. Октябрьская, 207 ШРП № 31 (газоснабжение ул. Ленинская),

- адрес: Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, ул. Октябрьская, 207  (ул. Ленинская),

- кадастровый номер: 61:06:0010114:1158

- протяженность – 626 м.

В результате реализации муниципальной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- повышение доходов бюджета в результате распоряжения объектами недвижимого имущества Веселовского  сельского поселения;

В рамках реализации подпрограммы 2 «Управление земельными ресурсами» проведены следующие мероприятия:

- повышение доходов бюджета в результате распоряжения земельными участками;

- проведена инвентаризация объектов муниципальной собственности;

- оформлены в собственность МО «Веселовское сельское поселение» земельные участки:

1. Формирование земельного участка по адресу п. Веселый, пер. Волго-Донской, кадастровый номер 61:06:0010101:720, площадью 4743 для увеличения площади пляжа.

Объединение земельных участков по адресу п. Веселый, пер. Волго-Донской, кадастровый номер 61:06:0010101:720, площадью 4743 кв.м., земельный участок  по адресу п. Веселый, пер. Волго-Донской д.66а 61:06:0010101:290, площадью 6610 кв.м

2. Формирование земельного участка  адресу п. Веселый, ул. Почтовая,д.87а, кадастровый номер 61:06:0010126:1045. площадью 8 кв.м. , для благоустройство территории

3. Формирование земельного участка  адресу п. Веселый, пер. Комсомольский, д.57 в, кадастровый номер 61:06:0010126:1047. площадью 100 кв.м., для благоустройство территории.

4.Раздел земельного участка по адресу: п. Веселый, ул. Почтовая, д.80б, кадастровый номер 61:06:0010126:766, площадью 18477 кв.м..

5. Объединение земельного участка по адресу: п. Веселый, ул. Почтовая, 61:06:0010126:1042, площадью 995 кв.м. и земельного участка по адресу: п. Веселый, пер. Комсомольский, д.61, 61:06:0010126:768, площадью 8044 кв.м.

6. Формирование земельного участка по адресу: п. Веселый, пер. Комсомольский, д.60а,  кадастровый номер 61:06:0010126:1048, площадью 109 кв.м.

7. Формирование земельного участка по адресу: п. Веселый, пер. Комсомольский, д.62б,  кадастровый номер 61:06:0010126:1043, площадью 153 кв.м.

8. Формирование земельного участка по адресу: п. Веселый, ул. Братская, д.29а,  кадастровый номер 61:06:0600012:1874, площадью 225 кв.м.

9. Формирование земельного участка по адресу: п. Веселый, пер. Промышленный, д.22б,  кадастровый номер 61:06:0010103:693, площадью 277 кв.м.

10. Раздел земельного участка по адресу: п. Веселый, ул. Октябрьская д.201 ,  кадастровый номер 61:06:0010114:1151, площадью 1607 кв.м

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- созданы условия для отдыха жителей поселения;

- проведена инвентаризация находящихся в муниципальной собственности земельных участков;

- повышен неналоговый доход от предоставления земельных участков в аренду/собственность.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Весёловского сельского поселения» за 2024 год, представлены в таблице 1.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2024 год.

По подпрограмме 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» запланирована одного основного мероприятия:

- изготовление технической документации на объекты муниципального имущества, с целью проведения государственной регистрации прав на них:

Основные мероприятия исполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2  «Управление земельными ресурсами» запланирована реализация одного основного мероприятия:

Доход  от предоставления земельных участков в аренду и продажи в собственность.

Основные мероприятия исполнены в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий программы приведены в таблице № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствие с планом её реализации.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объёме, в установленные сроки. Факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлено.

### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году предусматривалось

314,2 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2024 году составили в целом по Программе 314,2 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению в полном объёме. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Весёловского сельского поселения» за 2024 год приведены в таблице № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2024 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы:

1. Количество изготовленной технической документации на объекты муниципального имущества с целью проведения государственной регистрации прав на них.

2. Доход  от предоставления земельных участков в аренду и продажи в собственность.

По подпрограмме 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» показатель «Количество изготовленной технической документации на объекты муниципального имущества с целью проведения государственной регистрации прав на них» выполнены в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Управление земельными ресурсами»

Показатель «Доход от предоставления земельных участков в аренду» выполнен, доход составил 31547,24 рублей.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы определяется   на основании оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основывается на оценке результативности муниципальной программы с учетом объёма ресурсов, направленных на её реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Весёловского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает степень достижения целевых показателей, степень соответствия расходов запланированному уровню затрат и степень реализации основных мероприятий программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы определяется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утверждённое муниципальной программой.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1  равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2  равна 1,0;

Вывод: Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо =  (1+1):2 = 1,0

Вывод: Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

3. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

СРом =   2/2  =  1,0

Вывод: степень реализации основных мероприятий является высокой,  и составляет 100%.

4. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

4.1.   Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

СРм = Мв/М

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм =  2/2 = 1,0

Вывод: степень реализации основных мероприятий является высокой, и составляет 100%.

4.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт местного бюджета оценивается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 238,614/238,614= 1,0

Вывод: степень соответствия запланированному уровню расхода основных мероприятий является высокой и составляет 100%.

4.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Эис = 1,0/1,0 =  1,0

Вывод: эффективность использования средств бюджета является высокой и составляет 100%.

4.4. Бюджетная эффективность реализации программы является высокой и составляет 1.

5. Уровень реализации муниципальной программы оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2

УРпр= 1,0х0,5+1,0х0,3+1,0х0,2 = 1,0

Вывод. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложений по дальнейшей реализации программы не имеется.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Весёловского сельского поселения» за 2024 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| Муниципальная подпрограмма №1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества, с целью проведения государственной регистрации прав на них | Администрация Веселовского сельского поселения, главный специалист Журавлева И.Ю. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 174,8 тыс. руб. |  | 174,8 тыс. руб. |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Приватизация имущества | Администрация Веселовского сельского поселения, главный специалист Журавлева И.Ю. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | пополнение доходной части бюджета |  |  | Имущество не приватизировано |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Предоставление в аренду муниципального имущества (за исключением земельных участков | Администрация Веселовского сельского поселения, главный специалист Журавлева И.Ю. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | пополнение доходной части бюджета |  |  | Имущество в аренду не сдавалось |
| Муниципальная подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по формированию земельных участков, проведение оценочных мероприятий, организация и проведение торгов, приобретение специализированного ПО и ЭЦП | Администрация Весёловского сельского поселения, Ведущий специалист Пашко Т.А | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 139,4 тыс. руб. | 139,4 тыс. руб. |  |  |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Весёловского сельского поселения» за 2023 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Всего | 314,2 | 314,2 | 314,2 |
|  | Бюджет поселения | 314,2 | 314,2 | 314,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. | Всего | 174,8 | 174,8 | 174,8 |
|  | Бюджет поселения | 174,8 | 174,8 | 174,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества, с целью проведения государственной регистрации прав на них |  | 174,8 | 174,8 | 174,8 |
| Основное мероприятие 1.2 Приватизация имущества |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Предоставление в аренду муниципального имущества (за исключением земельных участков |  | - | - | - |
| Подпрограмма 2. | Всего | 139,4 | 139,4 | 139,4 |
|  | Бюджет поселения | 139,4 | 139,4 | 139,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по формированию земельных участков, проведение оценочных мероприятий, организация и проведение торгов, приобретение специализированного ПО и ЭЦП |  | 139,4 | 139,4 | 139,4 |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1 Количество изготовленной технической документации на объекты муниципального имущества с целью проведения государственной регистрации прав на них | един. | - | 2 | 2 | Подготовлена техническая документация на 2 объекта недвижимого имущества |
| 2 | Показатель 1.2 Количество приватизированных объектов муниципального имущества | един. | - | 0 | 0 | Приватизация муниципального имущества не проводилась в 2024 году |
| 3 | Показатель 1.3. Количество договоров по предоставлению в аренду муниципального имущества (за исключением земельных участков) | един. | - | 0 | 0 | Договора аренды не заключались |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2.1 Доход от предоставления земельных участков в аренду и продажи в собственность | % | - | 100 | 31,547 | Поступление арендных платежей в полной мере до конца года. |

Таблица № 4

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Весёловского сельского поселения»» за 2024 год.

| п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Преду-смотрено муниципальной програм-мой | Предусмотрено сводной бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества, с целью проведения государственной регистрации прав на них | Администрация Весёловского сельского поселения | Выявление и своевременное проведение технической инвентаризации на бесхозяйное и находящееся в муниципальной собственности имущество | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 0 |
| 1.2 | Приватизация имущества | Администрация Весёловского сельского поселения | Пополнение доходной части бюджета от приватизации муниципального имущества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Предоставление в аренду муниципального имущества (за исключением земельных участков) | Администрация Весёловского сельского поселения | Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма II «Управление земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по формированию земельных участков, проведение оценочных мероприятий, организация и проведение торгов, приобретение специализированного ПО и ЭЦП | Администрация Весёловского сельского поселения | Повышение доходной части бюджета в результате эффективного управления земельными ресурсами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 1 |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Весёловского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 314,2 | 314,2 | 314,2 | 1 |